## Таб. 1 (индикаторы)
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
№ п/п | Единица измерения | Единица измерения | Ззначения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному, 2013 год | Факт | План отчетного года, 2014 год | Факт отчетного года, 2014 год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19 |  | 21 | 32.63
2 | Уровень обеспеченности населения МОГО "Ухта" спортивными сооружениями | % | 32.2 |  | 35 | 37.7
Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура"
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов"
3 | Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями | человек | 30000 |  | 30000 | 30000
Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями
4 | Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | человек | 12330 |  | 12345 | 15800
Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
5 | Количество размещенных в средствах массовой информации МОГО "Ухта" материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 950 |  | 1050 | 1150
Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения
6 | Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 69 |  | 70 | 70
7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 13.2 |  | 13.2 | 13.07
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта
8 | Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения | % | 95 |  | 95 | 95
9 | Количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях | человек | 395 |  | 395 | 411
10 | Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава | % | 7 |  | 6 | 6
11 | Численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации | человек | 14 |  | 14 | 34
12 | Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | человек | 3763 |  | 3773 | 3800
13 | Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 216 |  | 218 | 261
Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни
14 | Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий | человек | 0 |  | 50 | 50

## Таб. 2 (вып-ние осн.мер-ий)
Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура"
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов"
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений
| Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта | МУ УКС | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-08-11 | 3 квартал 2015г. | Привести в нормативное состояние объектов физкультуры. Оснащение современным оборудованием объектов физкультуры |  | Находится с стадии исполнения. В связи с неблагоприятными погодными условиями, работы по обустройству приостановлены. Продолжение работ по объекту планируется в весенне-летний период 2015г. | сократить
| Реконструкция АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта" | МУ УКС | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2013-11-28 | 3 квартал 2015г. | Привести в нормативное состояние объектов физкультуры. Улучшение качества услуг в области физической культуры и спорта |  | Задержка в выполнении работ по разработке ПСД связана с увеличением объема работ, выявленным после проведения обследования данного объекта.
| Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта" (крытый каток с искусственным льдом) | МУ УКС | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  | Улучшение качества услуг в области физической культуры и спорта
| Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта" (крытый каток с искусственным льдом) - соглашения с Лукойл) | МУ УКС | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 01.11.2013г. | 2-3 квартал 2015г. | Улучшение качества услуг в области физической культуры и спорта |  | По результатам проведенных аукционов на проведение работ по благоустройству данного объекта, которые состоялись в 2013 году - все признаны несостоявшимися. После проведения очердного аукциона контракт на выполнение работ по благоустройству заключен.
Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями
| Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивных учреждений |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | Потребности населения в занятиях физической культурой и спортом удовлетворены
| Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Улучшение материально-технической базы | Материально-техническая база улучшена
| Основное мероприятие 1.2.3. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Увеличение численности населения МОГО "Ухта", систематически занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение численности населения МОГО "Ухта", систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
| Основное мероприятие 1.3.1. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | Потребности населения в занятиях физической культурой и спортом удовлетворены
Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения
| Основное мероприятие 1.4.1. Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Развитие адаптивного спорта в МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО "Ухта" достигнуто
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта
| Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом | Потребность населения в занятии физической культурой и спортом удовлетворена
| Основное мероприятие 2.1.5. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Увеличение численности населения МОГО "Ухта", систематически занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение численности населения МОГО "Ухта", систематически занимающихся физической культурой и спортом
| Основное мероприятие 2.1.6. Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Развитие адаптивного спорта в МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО "Ухта"
Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни
| Основное мероприятие 2.2.1. Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Агитация и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья граждан | Агитация и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья граждан

## Таб. 3 (использ-е ср-в бюджета)
Таблица 3
Отчет об использовании средств бюджета МОГО "Ухта" на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы
|  |  | КФСР | Рз, Пр | КЦСР | КВР | сводная бюджетная роспись на 01.01.2014г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | [6 empty] | 172276541 | 173957336 | 133187235.68 | 0.76563
Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура" | [6 empty] | 104381165 | 87063700.45 | 52019119.34 | 0.59748
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов" | [6 empty] | 57257365 | 55802560 | 24788057.29 | 0.44421
| Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений | МУ УКС | 11.01 |  | 11.1.0300 | 4.1.4. | 57257365 | 55802560 | 24788057.29 | 0.44421
| Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта | МУ УКС | 11.01 |  | 11.1.0300 | 4.1.4. | 5000000 | 5000000 | 3584070.15 | 0.71681
| Реконструкция АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта" | МУ УКС | 11.01 |  | 11.1.0300 | 4.1.4. | 8454805 | 7000000 | 835036 | 0.11929
| Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта" (крытый каток с искусственным льдом) | МУ УКС | 11.01 |  | 11.1.0300 | 4.1.4. | 9824742.86 | 9824742.86 | 49658 | 0.0050544
| Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта" (крытый каток с искусственным льдом) - соглашения с Лукойл) | МУ УКС | 11.01 |  | 11.1.0300 | 4.1.4. | 33977817.14 | 33977817.14 | 20319293.14 | 0.59802
Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями | [6 empty] | 45173800 | 29227290.45 | 25505549.07 | 0.87266
| Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 11.01 |  | 11.1.0112 | 6.1.1. | 37947000 | 23540490.45 | 21981459.07 | 0.93377
| Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 11.01 |  | 11.1.0112 | 6.2.1. | 4800000 | 2660000 | 2660000 | 1
| Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 11.01 |  | 11.1.0412 | 6.1.2. | 2286800 | 2886800 | 737690 | 0.25554
| Основное мероприятие 1.2.3. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 11.01 |  | 11.1.0512 | 6.1.2 | 140000 | 140000 | 126400 | 0.90286
Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | [6 empty] | 1800000 | 1883850 | 1619412.98 | 0.85963
| Основное мероприятие 1.3.1. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 11.05 |  | 11.1.0799 | 2.4.4 | 1800000 | 1883850 | 1619412.98 | 0.85963
Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения | [6 empty] | 150000 | 150000 | 106100 | 0.70733
| Основное мероприятие 1.4.1. Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 11.01 |  | 11.1.0612 | 6.1.2 | 150000 | 150000 | 106100 | 0.70733
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" | [6 empty] | 67895376 | 86893635.55 | 81168116.34 | 0.93411
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта | [6 empty] | 67895376 | 86659035.55 | 80933516.34 | 0.93393
| Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 07.02 |  | 11.2.0113 | 6.1.1 | 64985376 | 83832885.55 | 78961543.51 | 0.94189
| Основное мероприятие 2.1.5. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 07.02 |  | 11.2.0513 | 6.1.2 | 2890000 | 2806150 | 1971972.83 | 0.70273
| Основное мероприятие 2.1.6. Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 07.02 |  | 11.2.0613 | 6.1.2 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни | [6 empty] | 0 | 234600 | 234600 | 1
| Основное мероприятие 2.2.1. Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 07.02 |  | 11.2.0713 | 6.1.2 |  | 234600 | 234600 | 1

## Таб. 4 (инф-ция о расходах)
Таблица 4
Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы
руб.
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" | ВСЕГО, в том числе: | 173957336 | 133187235.68 | 133187235.68
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0
|  | бюджет МОГО "Ухта" | 173957336 | 133187235.68
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Массовая физическая культура" | ВСЕГО, в том числе: | 87063700.45 | 52019119.34
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет МОГО "Ухта" | 87063700.45 | 52019119.34
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 2 | "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 86893635.55 | 81168116.34
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет МОГО "Ухта" | 86893635.55 | 81168116.34
средства от приносящей доход деятельности

## Таб. 5 (Мун.задание)
Таблица 5
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МОГО "Ухта" по муниципальной программе
Наименование программы, услуги (работы), показатели объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 01.01.2014г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014г. | кассовое исполнение
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура"
Работа по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (час) | 21934 | 20220 | 42747000 | 26200490.45 | 24641459.07
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ и СДЮСШОР | 2394 | 2394 | 64985376 | 83832885.55 | 78961543.51