Годовой Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

Муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие физической культуры и спорта

на 2014-2020 годы»

за 2014 год

Ответственный исполнитель – Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

Отчетный год – 2014

Дата составления отчета: 10.03.2015г.

Непосредственный исполнитель – заместитель начальника МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» - Остроумова Татьяна Анатольевна, тел. 74-24-31, электронный адрес: yfis@list.ru

Начальник МУ «Управление

физической культуры и спорта»

администрации МОГО «Ухта» Л.Г. СИЗОВА

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Задачи по развитию физической культуры и спорта в 2014 году решались в рамках реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».

Ответственный исполнитель программы – МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта».

Соисполнитель программы – МУ УКС.

В области физической культуры и спорта принято 13 постановлений администрации МОГО «Ухта», в которых приоритет отдан направлениям на развитие массового спорта и оздоровление населения:

1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. №2075 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы»;
2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 февраля 2014 г. №167 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 февраля 2014 г. №169 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 мая 2014 г. №822 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
5. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 11 июля 2014 г. №1202 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
6. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24 октября 2014 г. №2110 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
7. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2014 г. №2216 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
8. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17 декабря 2014 г. №2584 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. №2075»;
9. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03 февраля 2014 г. №151 «О мероприятиях по подготовке и проведению на территории МОГО «Ухта» Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2014»;
10. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 31 марта 2014 г. №485 «О проведении круглогодичной спартакиады трудящихся МОГО «Ухта», посвященной 85-летию со дня образования города Ухты»;
11. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 05 июня 2014 г. №969 «Об утверждении порядка финансирования официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также иных спортивных мероприятий муниципальных бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта»;
12. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12 сентября 2014 г. №1687 «О мероприятиях по подготовке и проведению дня бега «Кросс наций – 2014 год для населения МОГО «Ухта»;
13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2014 г. №1947 «Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд МОГО «Ухта» (в том числе юношеских, юниорских и молодежных) по видам спорта».

Задачами программы являются:

1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования.

Ожидаемыми результатами по реализации программы к 2020 году будут являться:

1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 29,0%;
2. Обеспеченность спортивными сооружениями до 45,5%;

По состоянию на 1 января 2015 года действуют следующие виды учреждений сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Управление осуществляет функции и полномочия учредителя:

1. МОУ ДОД ДЮСШ-1;

2. МОУ ДОД «ДЮСШ №2»;

3. МОУ «ДЮСШ единоборств им. Э. Захарова»;

4. МОУ СДЮСШОР;

5. АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта»;

6. МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта»;

7. МУ «Спорткомплекс «Шахтер» МОГО «Ухта»;

8. МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта»;

9. МУ СК «Спарта»;

10. МУ п/б «Дельфин».

Предусмотренные бюджетом МОГО «Ухта» денежные средства позволили провести:

* пять городских Спартакиад (три из которых круглогодичные);
* спортивные массовые мероприятия:
* ко Дню Победы;
* ко Дню защиты детей;
* «Мини-футбол в школу»;
* «КЭС-Баскет»;
* на призы «Пионерская правда» по лыжным гонкам;
* на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»;
* проведение мероприятий среди людей с ограниченными возможностями;
* обеспечение участия спортсменов в «Заполярных играх»;
* смотры-конкурсы;
* учебно-тренировочные сборы;
* спортмероприятия согласно Календарному плану.

В 2014 году организованы и проведены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Спортмероприятия*** | ***2014 год, ед.*** | 2013 год, ед. | 2012 год, ед. |
| ***ВСЕГО:*** | ***261*** | 314 | 224 |

При проведении спортивных мероприятий было задействовано более 30 тысяч человек на физкультурно-оздоровительных и более 15 тысяч человек на спортивно-массовых мероприятиях.

Из общего количества мероприятий, проведенных в 2014 году:

* 60% - мероприятия среди учащихся и студенческой молодежи;
* 30% - мероприятия среди трудящихся, ветеранов, людей с ограниченными возможностями;
* 10% - мероприятия среди смешанных возрастных групп.

40 спортсменов вошли в основной и резервный составы профессиональных команд, из них: 25 человек – хоккей, 15 человек – мини-футбол, 35 спортсменов включены в составы сборных команд Российской Федерации и Республики Коми.

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба в 2014 году:

* подготовлено 56 спортсменов 1 разряда (2013 год – 52 спортсмена; 2012 год – 37 спортсменов);
* подготовлено 58 КМС (2013 год – 31 КМС; 2012 год – 71 КМС);
* подготовлено 6 мастеров спорта России (2013 год – 13 мастеров; 2012 год – 4 мастера).

Ухтинские спортсмены в общем количестве республиканских, всероссийских и международных соревнований 160 раз завоевали призовые места.

Отличный уровень подготовки показали спортсмены сборных команд МОГО «Ухта» и в таких мероприятиях, как:

* Спартакиада «За здоровую республику Коми в 21 веке» - сборная команда МОГО «Ухта» на 2 месте (2013 год – 1 место, 2012 год – 2 место);
* Спартакиада муниципальных образований МОГО «Ухта» - сборная команда МОГО «Ухта» занимает 1 место (2013 год – 2 место; 2012 год – 2 место);
* Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» - впервые за всю 16 –летнюю историю проведения Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» сборная команда Ухты занимает 1 место (2013 год – 3 место; 2012 год – 4 место).

По отдельным планам проводились комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные пропагандистские мероприятия, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спорта.

Для занятий физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется время для занятий в МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта» (спортивный комплекс «Нефтяник»), МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта», тренажерном зале клуба «Ринг», спортивном комплексе «Буревестник», на искусственных футбольных площадках.

Тренировки по пауэрлифтингу, гиревому спорту, дартсу, бильярду, настольному теннису, шахматам проводятся совместно со спортивным клубом УГО ВОИ.

В 2014 году проведены для людей с ограниченными возможностями здоровья городские первенства по: дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, гиревому спорту, шашкам, футболу и бильярду - всего 12 спортмероприятий (охвачено более 300 человек). Также эта категория населения привлекалась на массовые городские мероприятия.

Так, в спортивном празднике инвалидов, посвященном Дню государственности Республики Коми, участие приняли 170 человек (дети и взрослые соревновались в беге, в прыжках, в метании мяча, пулевой стрельбе, дартсу, гиревому спорту, каждый участник получил сладкие призы, победители и призеры награждены медалями, памятными призами). Люди с инвалидностью активно принимают участие и во всероссийских проектах (в ухтинских «Лыжня России» и «Кросс наций»). Так, Год Здоровья позволил привлечь до 13,07% инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья от общего количества инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно на базе МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта» (спортивный комплекс «Нефтяник») проводится открытый республиканский турнир среди юношей по мини-футболу памяти братьев Хохловых (в 2014 году участие приняли 6 команд людей с ограниченными возможностями здоровья).

В рамках Года Здоровья в Республике Коми сделана ставка на показательные выступления спортсменов с привлечением тысячных аудиторий в основном на государственных, республиканских и городских праздниках:

* День семьи;
* День России;
* День молодежи;
* День физкультурника;
* День образования Республики Коми и основания города.

А также при проведении:

* Спартакиады трудящихся (15 видов спорта);
* Детских оздоровительных площадок среди населения и поселений;
* Спортивного праздника, посвященному Году здоровья и чествованию ветеранов-юбиляров спорта.

В 2014 году особенно активизировалась агитация и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта через средства массовой информации (газеты, телевидение, через интернет).

Также в 2014 году осуществлены и традиционные спортивные всероссийские проекты:

* «Лыжня России» - приняло участие 5 250 человек (2013 год – 5 238 человек; 2012 год - 3 540 человек);
* «Кросс наций» - приняло участие 5 533 человека (2013 год - 6 983 человека; 2012 год – около 5 000 человек);
* «Откажись от Интернета на один день – выйди на улицу»;
* «Оранжевый мяч»;
* «Спорт против наркотиков»;
* акции «День открытых дверей»;
* спортивные акции и многое другое.

Год Здоровья позволил привлечь до 32,63% населения к систематическим занятиям спортом (2013 год – 32%; 2012 год – 31,1%).

В 2014 году проведено 2 заседания комиссии по аттестации работников учреждений физкультурно-спортивной направленности МОГО «Ухта» согласно постановлению администрации МОГО «Ухта» от 20.05.2009 №984 «Об аттестации тренеров – преподавателей, инструкторов-методистов, руководящих работников физкультурно-спортивных организаций МОГО «Ухта».

В 2014 году проведена большая работа по подготовке спортивных судей. Присвоено «Судья 3 категории» по пейнтболу – 2 человека, лыжным гонкам – 31 человек, велоспорту – 35 человек, каратэ – 2 человека, легкой атлетике – 46 человек, пулевой стрельбе – 36 человек, шахматам – 10 человек, полиатлону – 61 человек, «Судья 2 категории» по легкой атлетике – 11 человек.

В спортивных школах Ухты с января по март проведены занятия в рамках всероссийского Интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать» со спортивными группами разных лет обучения - от 12 до 16 лет по темам: «Стоп наркотикам!», «О вреде наркотических веществ», «Не повтори чужих ошибок», «Помни об этом», «Спорт против наркотиков», «Немедицинское употребление наркотических средств», «Я выбираю жизнь», «Черный цвет радуги жизни», «Скажи наркотикам «НЕТ!». Мероприятия проведены в форме лекций, бесед, диспута, рассказов самих детей и подростков.

В летний период проведена традиционная спартакиада среди воспитанников детских оздоровительный лагерей при ДЮСШ МОГО «Ухта» под девизом «Спорт против наркотиков» по 10-ти видам спорта.

В МУ ДО «Центр творчества им. Г. А. Карчевского» (детский парк) проведен легкоатлетический кросс, посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню (приняло участие более 200 человек). Также к Всероссийскому Олимпийскому дню были приурочены соревнования в пгт Водный и пгт Ярега. Также в летний сезон в МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» каждое воскресение для всех желающих проводились утренние зарядки на свежем воздухе, в МУ ДО «Центр творчества им. Г. А. Карчевского» (детский парк) проходили «фитчасы» (фитнес-зарядки), которые посетили более 400 человек. Общество инвалидов г. Ухты каждые выходные с июля по сентябрь проводило соревнования по стрельбе в арбалетно-лучном тире, функционирующем на территории МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта». Число посетителей на каждом мероприятии составляло около 30 человек. Лучшие стрелки получили памятные призы и подарки.

С июня по декабрь проводилась акция «День открытых дверей» на спортивных сооружениях МОГО «Ухта», благодаря которой жители имели возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом на базе современных спортивных объектов: это массовые катания на коньках в МБУ «Ледовый дворец им. С. Капустина», свободное плавание в АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта», МУ п/б «Дельфин», занятия в тренажерном зале МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта», игровом зале «Универсального спортивного комплекса» (ул. Тиманская, д. 6).

На территории МОГО «Ухта» организовывались и проводились соревнования среди дворовых команд, в которых участвовали все желающие, сформировавшие команду из своих друзей. В зимний период проводились соревнования – футбол на снегу, волейбол на снегу.

В Международный день борьбы с наркотиками проведены соревнования по стритболу и мини-футболу среди дворовых команд, где участвовала молодежь от 16 лет и старше. В период с сентября по декабрь проведена всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей» - конкурс стенгазет и рисунков на тему «Спорт против наркотиков» (проведен среди воспитанников ДЮСШ МОГО «Ухта», приняли участие 80 человек, цель мероприятия - привлечение внимания детей, подростков, молодежи к здоровому образу жизни, развитие фантазии и творчества, организация разнообразного спортивного досуга).

Постоянно по отрасли «Физическая культура и спорт» организовывались семейные спортивно-массовые соревнования – веселые старты, по различным видам спорта, в которых активно принимали участие семьи МОГО «Ухта». С целью популяризации здорового образа жизни и формирования ответственного социального поведения все мероприятия освещаются в СМИ. На значимые спортивные мероприятия приглашались телевизионные съемочные группы, корреспонденты городских газет. Еженедельно для информирования и привлечения жителей и гостей города к занятиям физкультурой и спортом опубликовывались афиши предстоящих спортивных мероприятий, проводимых на территории МОГО «Ухта». За 2014 г. подготовлено более 2 480 публикаций (в том числе информационные и информационно-аналитические спортивные сообщения, интервью и обзоры) и размещено 264 телевизионных сюжета об общественных и социально значимых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, укрепление здоровья населения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом.

Количество штатных работников физической культуры и спорта на 01 января 2015 года составило 265 человек, из них с высшим образованием 152 человека, специалисты, впервые приступившие к работе - 14 человек, в дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих работу по физической культуре и спорту – 36 человек, в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих работу по физической культуре и спорту – 57 человек, в организациях среднего профессионального образования, осуществляющих работу по физической культуре и спорту – 17 человек, в организациях высшего образования, осуществляющих работу по физической культуре - 33 человека, в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих работу по физической культуре и спорту – 73 человека, предприятий, организаций и учреждений – 9 человек, спортивных сооружений - 29 человек, фитнес – клубов – 3 человека.

В 2014 году награждены:

* Почетными грамотами Агентства РК по ФКиС – 7 человек;
* Почетными грамотами Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» - 2 человека.
* Благодарственными письмами Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» - 4 человека.
* Благодарственными письмами администрации МОГО «Ухта» - 8 человек.
* Грамотами Агентства РК по ФКиС – 2 человека.
* Грамотами администрации МОГО «Ухта» - 2 человека.
* Грамотами Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов – 2 человека.
* Грамотами МУ УФиС – 37 человек.

Лучшими спортсменами 2014 года Республики Коми признаны ухтинцы: Станислав Волженцев (лыжные гонки), Александр Сухоруков (плавание).

Далее, по номинациям:

* «Три лучших спортсмена-ветерана» - Валерий Акентьев (пауэрлифтинг), Рамиль Рахмангулов (греко-римская борьба).
* «Пять лучших молодых спортсменов» - Дмитрий Алиев (фигурное катание), Артем Двойников (настольный теннис).
* «Самые прогрессивные спортсмены» - Арслан Зубаиров (греко-римская борьба).

В 2014 году количество занимающихся в поселках и деревнях МОГО «Ухта» составила 1 311 человек. Физкультурно-массовую работу с ними проводили 10 штатных работников. Это тренеры–преподаватели ДЮСШ и инструкторы спортивных комплексов. Население привлекалось к участию во всех массовых мероприятиях, для них проведена спартакиада «Стартуем вместе».

Для работников предприятий и учреждений в течение года были организованы пункты проката лыжного инвентаря, коньков и работа бассейна, который посещали работники 37 предприятий и учреждений МОГО «Ухта».

1. **Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является: совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта.

Достижение поставленной цели в 2014 году осуществлялось путем решения следующих задач:

* В рамках реализации задач Подпрограммы 1 «Массовая физическая культура»:
* Задача: «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов»
* строительство и установка многофункциональных спортивных площадок с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта;
* реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта»; реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник»;
* Задача: «Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями»:
* оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
* укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений;
* реализация календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями;
* Задача: «Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни»:
* реализация календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий управлением физической культуры и спорта;
* Задача: «Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения»:
* реализация развития адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями.
* В рамках реализации задач Подпрограммы 2 «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»:
* Задача: «Развитие детско-юношеского спорта»:
* оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;
* реализация календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;
* развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;
* Задача: «Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни»:
* проведение спортивных мероприятий профессионального уровня.

Выполнение вышеназванных мероприятий, а также установка 4-х уличных спортивных площадок в рамках проекта «Олимпийский двор» в с. Кедвавом, п. Дальний, УРМЗ, Озерный и трех многофункциональных спортивных площадок в пгт Водный, Ярега, Боровой позволили достигнуть плановые показатели программы.

1. **Сведения об использовании финансовых средств**

В рамках исполнения программы на 2014 год объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» составил 173 957 336,00 руб. (исполнение - 133 187 235,68 руб., что составило 77%), в том числе:

1. Подпрограмма 1 «Массовая физическая культура» - предусмотрено 87 063 700,45 руб., исполнено – 52 019 119,34 руб., что составило 60%, в том числе:
	1. на реализацию задачи 1.1. «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов» объем средств составил 55 802 560,00 руб. (исполнение – 24 788 057,29 руб., что составило 44,4%) , в том числе:
* на строительство и установку многофункциональных спортивных площадок с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта в сумме 5 000 000,00 рублей. Исполнение в 2014 году по данному пункту составило – 3 584 070,15 руб., что составило 72%. Причинами невыполнения по данному мероприятию являлось то, что контракт на СМР перезаключен 11.08.2014г. Находится в стадии исполнения. В связи с неблагоприятными погодными условиями, работы по обустройству приостановлены. Продолжение работ по объекту планируется в весенне-летний период 2015 года;
* реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта» в сумме 7 000 000,00 руб. Исполнение – 835 036,00 руб., что составляет 12%. Причины неисполнения – работы по данному объекту продолжаются, ориентировочная дата выполнения работ –2015 г. Задержка в выполнении работ по разработке ПСД связана с увеличением объема работ, выявленным после проведения обследования данного объекта;
* реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) в сумме 9 824 743,00 руб. Исполнение – 49 658,00 руб. (авторский надзор), что составило 0,5%;
* реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) в сумме 33 977 817,14 руб. Исполнение – 20 319 293,14 руб., что составило 60%. Контракт на реконструкцию (второй ПК) заключен в 2013 году. Контракт исполнен. Торги на благоустройство территории не состоялись. Причинами несоблюдения сроков по завершению реконструкции спортивного комплекса «Нефтяник» являются следующие: по результатам проведенных аукционов на проведение работ по благоустройству данного объекта, которые состоялись в 2013 году: 05.09.2013 г, 28.10.2013 г, 05.12.2013 г.; в 2014 году: 21.03.2014 г., 04.08.2014 г., 10.11.2014 г. - все признаны несостоявшимися. Очередная дата проведения аукциона была назначена на 15.12.2014 г., на участие в аукционе были поданы 2 заявки, участие в торгах принимал 1 участник. 22.12.2014 г. в адрес МУ «УМЗ» администрации МОГО «Ухта» направлено ходатайство о согласовании в муниципальном органе, осуществляющем контроль в сфере закупок заключения контракта с единственным участником. На сегодняшний день контракт на выполнение работ по благоустройству заключен. Сроки исполнения по данному контракту май-сентябрь 2015 года.
	1. Объем средств, направляемых на реализацию задачи 1.2. «Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями», составили 29 227 290,45 руб. (исполнение – 25 505 549,07,20 руб., что составило 87,3%), в том числе:
* на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями – 26 200 490,45 руб. Исполнение – 24 641 459,07 руб., что составило 94,1%. Причины неисполнения: с октября 2014г. МУ «Спортивный комплекс «Шахтер» МОГО «Ухта» находится на ремонте, деятельность учреждения приостановлена; МУ «П/б «Дельфин» - была приостановлена деятельность учреждения на 3 месяца в связи с оформлением лицензии (передача учреждению котельной);
* на укрепление и модернизацию материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений – 2 886 800,00 руб. Исполнение – 737 690,00 руб., что составило 26%: на техническое обслуживание и содержание спортивной площадки по ул. Зерюнова бюджетом МОГО «Ухта» предусмотрено 1 186 800,00 руб. Договор с обслуживающей организацией заключен на сумму 731 070,00 руб. Экономия по заключенному договору – 455 730,00 руб. На конец года котировки по приобретению камер хранения и стеллажей состоялись, договоры заключены. По приобретению оргтехники и офисной мебели запрос котировок признан несостоявшимся, проводилось повторное размещение;
* на реализацию календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями предусмотрено 140 000,00 руб. Исполнение – 126 400,00 руб., что составило 90,3%. Причинами неисполнения являются непредставление первичных документов для окончательного расчета, а также сложившаяся экономия по результатам проведения мероприятий.
	1. Объем средств, направляемых на реализацию задачи 1.3. «Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни», составили 1 883 850,00 руб. (исполнение – 1 619 412,98 руб., что составило 86%), в том числе:
* на реализацию календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» предусмотрено 1 883 850,00 руб. Исполнение – 1 619 412,98 руб., что составило 86%. Причинами неисполнения являются непредставление первичных документов для окончательного расчета, а также сложившаяся экономия по результатам проведения мероприятий.
	1. Объем средств, направляемых на реализацию задачи 1.4. «Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения», составили 150 000,00 руб. (исполнение – 106 100,00 руб., что составило 71%), в том числе:
* на реализацию развития адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями предусмотрено 150 000,00 руб. Исполнение – 106 100,00 руб., что составило 71%. Причинами неисполнения являются непредставление первичных документов для окончательного расчета, а также сложившаяся экономия по результатам проведения мероприятий.
1. Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» - 86 893 635,55 руб. (исполнение – 81 168 116,34 руб., что составило – 93,4%):
	1. на реализацию основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» объем средств составил 86 659 035,55 руб. (исполнение 80 933 516,34 руб., что составило – 93,4%), в том числе:
* на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта – 83 832 885,55 руб. Исполнение – 78 961 543,51 руб., что составило 94,2%. Причины неисполнения: экономия средств по фонду оплаты труда, коммунальным услугам, содержанию учреждений;
* на реализацию календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта предусмотрено 2 806 150,00 руб. Исполнение – 1 971 972,83 руб., что составило 70,3%. Причинами неисполнения являются непредставление первичных документов для окончательного расчета, а также сложившаяся экономия по результатам проведения мероприятий;
* развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта предусмотрено 20 000,00 руб. Исполнение – 0,00 руб., что составило 0%. Причиной неисполнения является непредставление первичных документов для окончательного расчета.
	1. на реализацию основного мероприятия «Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни» объем средств составил 234 600,00 руб., в том числе:
* на проведение спортивных мероприятий профессионального уровня – 234 600,00 руб. Исполнение – 234 600,00 руб., что составило 100%.
1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм программы**

По итогам 2014 года по показателям (целевым индикаторам) достигнуты запланированные значения:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 32,63%;
2. Уровень обеспеченности населения МОГО «Ухта» спортивными сооружениями – 37,7%;
3. Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями – 30 000 человек;
4. Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 15 800 человек;
5. Количество размещенных в средствах массовой информации МОГО «Ухта» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения – 1 150 единиц;
6. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 70 единиц;
7. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 13,07%;
8. Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения – 95%;
9. Количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях – 411 человек;
10. Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава – 6%;
11. Численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации – 34 человека;
12. Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 3 800 человек;
13. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 261 единица.
14. Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий – 50 человек.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) приведены в таблице №1.

1. **Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы**

В рамках исполнения комплексного плана действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы» в 2014 году осуществлялась реализация 10 основных мероприятий, из которых выполнено 8 основных мероприятий:

* Подпрограмма 1 «Массовая физическая культура»: выполнение 4 основных мероприятий из 6 основных мероприятий.

Не выполнено на 56% основное мероприятие «Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений» в связи с тем, что:

* исполнение по мероприятию «Строительство и установка многофункциональных спортивных площадок с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта» составило 72%. Причинами невыполнения по данному мероприятию являлось то, что контракт на СМР перезаключен 11.08.2014г. Находится в стадии исполнения. В связи с неблагоприятными погодными условиями, работы по обустройству приостановлены. Продолжение работ по объекту планируется в весенне-летний период 2015 года;
* исполнение по мероприятию «Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта» составляет 12%. Причины неисполнения – работы по данному объекту продолжаются, ориентировочная дата выполнения работ – 2015 г. Задержка в выполнении работ по разработке ПСД связана с увеличением объема работ, выявленным после проведения обследования данного объекта;
* исполнение по мероприятию «Реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)» составило 0,5%;
* исполнение по мероприятию «Реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)» составило 60%. Контракт на реконструкцию (второй ПК) заключен в 2013 году. Контракт исполнен. Торги на благоустройство территории не состоялись. Причинами несоблюдения сроков по завершению реконструкции спортивного комплекса «Нефтяник» являются следующее: по результатам проведенных аукционов на проведение работ по благоустройству данного объекта, которые состоялись в 2013 году: 05.09.2013 г, 28.10.2013 г, 05.12.2013 г.; в 2014 году: 21.03.2014 г., 04.08.2014 г., 10.11.2014 г. - все признаны несостоявшимися. Очередная дата проведения аукциона была назначена на 15.12.2014 г., на участие в аукционе было подано 2 заявки, участие в торгах принимал 1 участник. На сегодняшний день контракт на выполнение работ по благоустройству заключен. Сроки исполнения по данному контракту май-сентябрь 2015 года.

Не выполнено на 74% основное мероприятие «Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений» в связи с тем, что:

* исполнение по мероприятию «Техническое обслуживание и содержание спортивной площадки по ул. Зерюнова» составило 61% в связи со сложившейся экономией по заключенному договору.
* в конце года котировки по приобретению камер хранения и стеллажей состоялись, договоры заключены. По приобретению оргтехники и офисной мебели запрос котировок признан несостоявшимся;
* Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»: выполнение 4 основных мероприятий из 4 основных мероприятий.
1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам 2014 года произведена на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденных постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013г. №1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», с учетом следующих составляющих:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы;
2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в ее состав;
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта».

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности программы  |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

* **оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм):**

**Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N**, где:

Сдц – степень достижения целей (решения задач);

Сдп – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

* **оценка степени показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

**Сдц=Зф/Зп**, где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальной программы (достижение целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм); оценка степени показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Степень достижения показателя |
| Год, предшествующий отчетному, 2013 год | План отчетного года, 2014 год | Факт отчетного года, 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы»** |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19,00  |  21,00  |  32,63  | 1,55 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения МОГО "Ухта" спортивными сооружениями | % | 32,20  |  35,00  |  37,70  | 1,08 |
| **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы** | **1,32** |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Степень достижения показателя |
| Год, предшествующий отчетному, 2013 год | План отчетного года, 2014 год | Факт отчетного года, 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 "Массовая физическая культура"** |
| **Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов"** |
| 3 | Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями | человек |  30 000,00  |  30 000,00  |  30 000,00  | 1,00 |
| **Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями** |
| 4 | Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | человек |  12 330,00  |  12 345,00  |  15 800,00  | 1,28 |
| **Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни** |
| 5 | Количество размещенных в средствах массовой информации МОГО "Ухта" материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц |  950,00  |  1 050,00  |  1 150,00  | 1,10 |
| **Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения** |
| 6 | Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 69,00 | 70,00 | 70,00 | 1,00 |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Степень достижения показателя |
| Год, предшествующий отчетному, 2013 год | План отчетного года, 2014 год | Факт отчетного года, 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  13,20  |  13,20  |  13,07  | 0,99 |
| **Степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы 1** | **1,07** |
| **Подпрограмма 2 "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"** |
| **Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта** |
| 8 | Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения | % | 95,00 |  95,00  |  95,00  | 1,00 |
| 9 | Количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях | человек | 395,00 |  395,00  |  411,00  | 1,04 |
| 10 | Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава | % | 7,00 |  6,00  |  6,00  | 1,00 |
| 11 | Численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации | человек | 14,00 |  14,00  |  34,00  | 2,43 |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Степень достижения показателя |
| Год, предшествующий отчетному, 2013 год | План отчетного года, 2014 год | Факт отчетного года, 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | человек |  3 763,00  |  3 773,00  |  3 800,00  | 1,01 |
| 13 | Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 216,00 |  218,00  |  261,00  | 1,20 |
| 14 | Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий | человек | 0,00 |  50,00  |  50,00  | 1,00 |
| **Степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы 2** | **1,24** |

* **оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»:**

**Уф = Фф/Фп**, где:

Уф – уровень финансирования реализации программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |
| --- |
| **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Расходы (рублей), годы | Уровень финансирования реализации программы |
| сводная бюджетная роспись на 01.01.2014г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014г. (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы»** | **172 276 541,00** | **173 957 336,00** | **133 187 235,68** | **0,77** |
| **Подпрограмма 1 «Массовая физическая культура»** | **104 381 165,00** | **87 063 700,45** | **52 019 119,34** | **0,60** |
| **Задача 1.1. «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов»** | **57 257 365,00** | **55 802 560,00** | **24 788 057,29** | **0,44** |
|  | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений | 57 257 365,00 | 55 802 560,00 | 24 788 057,29 | 0,44 |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Расходы (рублей), годы | Уровень финансирования реализации программы |
| сводная бюджетная роспись план на 01.01.2014г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014г. (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |
| **Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями** | **45 173 800,00** | **29 227 290,45** | **25 505 549,07** | **0,87** |
|   | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | 42 747 000,00 | 26 200 490,45 | 24 641 459,07 | 0,94 |
| Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | 2 286 800,00 | 2 886 800,00 | 737 690,00 | 0,26 |
| Основное мероприятие 1.2.3. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями | 140 000,00 | 140 000,00 | 126 400,00 | 0,90 |
| **Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни** | **1 800 000,00** | **1 883 850,00** | **1 619 412,98** | **0,86** |
|   | Основное мероприятие 1.3.1. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением физической культуры и спорта | 1 800 000,00 | 1 883 850,00 | 1 619 412,98 | 0,86 |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Расходы (рублей), годы | Уровень финансирования реализации программы |
| сводная бюджетная роспись план на 01.01.2014г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014г. (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |
| **Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения** | **150 000,00** | **150 000,00** | **106 100,00** | **0,71** |
|   | Основное мероприятие 1.4.1. Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями | 150 000,00 | 150 000,00 | 106 100,00 | 0,71 |
| **Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»** | **67 895 376,00** | **86 893 635,55** | **81 168 116,34** | **0,93** |
| **Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта** | **67 895 376,00** | **86 659 035,55** | **80 933 516,34** | **0,93** |
|   | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 64 985 376,00 | 83 832 885,55 | 78 961 543,51 | 0,94 |
| Основное мероприятие 2.1.5. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 2 890 000,00 | 2 806 150,00 | 1 971 972,83 | 0,70 |
| Основное мероприятие 2.1.6. Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 0,00 |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Расходы (рублей), годы | Уровень финансирования реализации программы |
| сводная бюджетная роспись план на 01.01.2014г. отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014г. (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |
| **Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни** | **-** | **234 600,00** | **234 600,00** | **1,00** |
|   | Основное мероприятие 2.2.1. Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня | - | 234 600,00 | 234 600,00 | 1,00 |

* **эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм):**

**Эм = Сдп \* Уф**, где:

Сдп – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

Уф – уровень финансирования реализации программы.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм)** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Уровень финансирования реализации программы | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы»** | **1,32** | **0,77** | **1,00** |
| Подпрограмма 1 «Массовая физическая культура» | 1,07 | 0,60 | 0,64 |
| Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» | 1,24 | 0,93 | 1,16 |

Исходя из проведенной оценки, эффективность реализации муниципальной программы за 2014 год с учетом всех целевых индикаторов может быть признана эффективной, в том числе:

* подпрограмма 1 «Массовая физическая культура» - уровень эффективности «удовлетворительный»;
* подпрограмма 2 «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» - уровень эффективности «высокоэффективный».