## План реализации МП №3
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя | [9 empty] | приказом от " " 2015г. №
администрации МОГО «Ухта» | [9 empty] | Начальник МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"
_____________________ С.С. Соболев | [9 empty] | Л.Г. Сизова
"____"_______________ 2015 г. | [9 empty] | "____" ____________________2015г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события* | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) администрации МОГО "Ухта" | Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой функциональный) орган администрации МОГО "Ухта" | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР, Доп. ФК | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения , руб.
[13 empty] | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
[9 empty] | Всего: | 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Подпрограмма 1. "Массовая физическая культура"
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений | 3: Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.0300; 9: х; 10: 15074453.85; 12: 15074453.85; 13: 0; 14: 0; 18: v
- Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) (соглашения с ЛУКОЙЛ) | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 5: Улучшение качества услуг в области физической культуры; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: 13658524; 12: 13658524; 13: 0; 14: 0; 18: v
Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта | 5: Приведение в нормативное состояние объектов физкультуры. Оснащение современным оборудованием объектов физкультуры; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: 1415929.85; 12: 1415929.85; 13: 0; 14: 0; 18: v
Контрольное событие №1 | 3: Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: "Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)" II Пусковой комплекс; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Контрольное событие №2 | 3: Подписан акт приемки законченного строительством объекта: "Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта"; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных учреждений | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.0212; 9: х; 10: 10736000; 12: 10736000; 13: 0; 14: 0; 18: v
Ремонт МУ "Спортивный комплекс "Шахтёр" МОГО "Ухта" | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Улучшение качества услуг в области физической культуры; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: 10736000; 12: 10736000; 13: 0; 14: 0; 18: v
Контрольное событие №3 | 2: 0; 3: Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по ремонту МУ "Спортивный комплекс "Шахтёр" МОГО "Ухта"; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Основное мероприятие 1.1.3. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств республиканского бюджета | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Осуществление реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.7250; 9: х; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 18: v
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств республиканского бюджета | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Контрольное событие №4 | 3: Установлены спортивные площадки; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Основное мероприятие 1.1.4. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Осуществление реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.8250; 9: х; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 18: v
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Контрольное событие №5 | 3: Установлены спортивные площадки; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Основное мероприятие 1.1.5. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | 3: Любанин Ф.Д.,первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Соболев С.С., заместиитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства МОГО "Ухта" МУ "Управление образования МОГО "Ухта"; 5: Осуществление реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.8250; 9: х; 10: 54000; 12: 54000; 13: 0; 14: 0; 18: v
[5 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11.1.8250 | х | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  | v
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | 3: Любанин Ф.Д.,первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; 4: МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства МОГО "Ухта"; 5: Осуществление реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.8250; 9: х; 10: 34000; 12: 34000; 13: 0; 14: 0; 18: v
|  | Соболев С.С., заместиитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования МОГО "Ухта" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11.1.7250 | х | 480000 | 480000 | 0 | 0 |  |  |  | v
|  | Любанин Ф.Д.,первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства МОГО "Ухта" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11.1.7250 | х | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  |  |  | v
|  | Соболев С.С., заместиитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования МОГО "Ухта" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11.1.7250 | х | 180000 | 180000 | 0 | 0 |  |  |  | v
Контрольное событие №6 | 2: 0; 3: Установлены спортивные площадки; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.1.0112 | х | 105578419.69 | 32703391.69 | 36437514 | 36437514 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | АУ "П/б "Юность" МОГО "Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свобод-ного пользования в течение ограниченного времени - 4 125 часов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  |  | МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользо-вания в течение ограниченного времени - 9 150 часов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 54627434.83 | 18564798.83 | 18031318 | 18031318 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  |  | МУ "Спорткомплекс "Шахтёр" МОГО "Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свобод-ного пользования в течение ограниченного времени - 4 328 часов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 10299931.85 | 3008175.85 | 3645878 | 3645878 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "ЦСВС "Пауэр-Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 4093 часов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 8740180 | 2505060 | 3117560 | 3117560 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  |  | МУ СК "Спарта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 3 754 часов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 12084991.19 | 3590141.19 | 4247425 | 4247425 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  |  | МУ п/б "Дельфин" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 3 394 часов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 19325881.82 | 4535215.82 | 7395333 | 7395333 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №7 | 3: Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Улучшение материально-технической базы | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.1.0412 | х | 506566 | 506566 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Приобретение зеркал, спортивного оборудования и инвентаря |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МБУ "Ледовый дворец спорта им. С. Капустина" МОГО "Ухта" |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.1110.4120406.0000 | 506566 | 506566 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №8 | 3: Подписан акт приемки товара на приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 1.2.3. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.1.0512 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №9* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
Основное мероприятие 1.3.1. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.1.0799 | х | 2773032 | 495342 | 1138845 | 1138845 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9.1.07.01 | х | 29547.13 | 29547.13 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
-Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9.1.07.02 | х | 1309995.1 | 76699.1 | 616648 | 616648 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России " | 5: Агитации и пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья граждан; 6: 2015-01-01; 7: 2017-03-31; 8: 9.1.07.05; 9: х; 10: 673401.4; 12: 176401.4; 13: 248500; 14: 248500; 15: v; 19: v; 23: v
- Всероссийские массовые соревнования "Кросс наций " | 6: 2015-01-01; 7: 2017-09-30; 8: 9.1.07.06; 9: х; 10: 682582.37; 12: 195582.37; 13: 243500; 14: 243500; 17: v; 21: v; 25: v
- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом "Российский Азимут" | 6: 2015-01-01; 7: 2017-12-31; 8: 9.1.07.08; 9: х; 10: 77506; 12: 17112; 13: 30197; 14: 30197; 16: v; 20: v; 24: v
Контрольное событие №10 | 2: 0; 3: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 1.3.2. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивнолй работы в МОГО "Ухта" | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом; 6: 2015-01-01; 7: 2017-12-31; 8: 11.1.0712; 9: х; 10: 90000; 12: 90000; 13: 0; 14: 0; 16: v; 20: v; 24: v
- Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО "Ухта" | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 6: 2015-01-01; 7: 2017-12-31; 8: 9.1.08.01; 9: х; 10: 90000; 12: 90000; 13: 0; 14: 0; 16: v; 20: v; 24: v
Контрольное событие №11 | 3: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения
Основное мероприятие 1.4.1. Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.1.0799 | х | 26855 | 26855 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Организация городских спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9.1.06.01 | х | 10000 | 10000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Подготовка и участие спортсменов-инвалидов МОГО"Ухта" в соревнованиях, проводимых в Республике Коми и России |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9.1.06.02 | х | 16855 | 16855 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 12 | 3: Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Всего по Подпрограмме 1 | 10: 135319326.54; 12: 60166608.54; 13: 37576359; 14: 37576359
Подпрограмма 2. "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта""
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта
Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.2.0113 | х | 199471472.31 | 59502034.31 | 69984719 | 69984719 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" | МОУ "ДЮСШ единоборств им. Э. Захарова | Реализации МП допо лнительного образова ния детей в области физичес кой культуры и спорта - 521 ед. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 45842768.91 | 13943250.91 | 15949759 | 15949759 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  |  | МОУ ДОД "ДЮСШ №2" | Реализации МП допо лнительного образова ния детей в области физичес кой культуры и спорта - 629 ед. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 26900620.48 | 8134638.48 | 9382991 | 9382991 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  |  | МУ ДО "ДЮСШ №1" | Реализации МП допо лнительного образова ния детей в области физичес кой культуры и спорта - 960 ед. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 79956164.66 | 24420136.66 | 27768014 | 27768014 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  |  | МУ ДО СДЮСШОР | Реализации МП допо лнительного образова ния детей в области физичес кой культуры и спорта - 360 ед. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | 964.11.0.0000.1000 | 46771918.26 | 13004008.26 | 16883955 | 16883955 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 13 | 3: Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 2.1.2. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации | МУ Управление капитального строительства | Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.2.0300 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 14* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 2.1.3. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.2.0213 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 15* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 2.1.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Улучшение материально-технической базы | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.2.0413 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 16* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 2.1.5. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.2.0513 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 17* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 2.1.6. Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11.2.0613 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие № 18* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Основное мероприятие 2.1.7. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1979292 | х | 231218 | 73318 | 77300 | 80600 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
-Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ ДО "ДЮСШ №1" |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9.2.06.01 | х | 231218 | 73318 | 77300 | 80600 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №19 | 3: Подготовлен отчет об исполнении по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 15: v; 16: v; 17: v; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | v | v | v | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [8 empty] | v | v | v | v
Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни
Основное мероприятие 2.2.1. Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Агитации и пропоганды здорового образа жизни, укрепления здоровья граждан; 6: 2015-12-01; 7: 2017-12-31; 8: 11.2.0713; 9: х; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 18: v; 22: v; 26: v
- Проведение спортивного мероприятия "XIIIВсероссийский турнир по боксу класса "А" памяти МСМК Э. Захарова" | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МОУ "ДЮСШ единоборств им. Э. Захарова"; 6: 2015-12-01; 7: 2017-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v; 22: v; 26: v
Контрольное событие № 20* | 3: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 12: х; 13: х; 14: х; 18: v
[6 empty] | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | v
[6 empty] | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | v
Всего по Подпрограмме 2 | 10: 199702690.31; 12: 59575352.31; 13: 70062019; 14: 70065319
ИТОГО по муниципальной программе | 10: 335022016.85; 12: 119741960.85; 13: 107638378; 14: 107641678
* Выполнение контрольного события возможно при выделении средств из бюджета МОГО "Ухта"
СОГЛАСОВАНО | 14: СОГЛАСОВАНО
Начальник МУ УКС | 14: И.о. начальника Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
____________________________________М.М. Фединишинец | 21: Е.А. Брюшкова
"______"__________________ 2015 г.
"___" _________2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»
_______________________________Т.В. Канева
"_____"__________ 2015 г