## План реализации МП №3
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя | [9 empty] | приказом от "____"______________ 2014 г.
администрации МОГО «Ухта» | [9 empty] | Начальник МУ УФиС администрации МОГО "Ухта"
_____________________ С.С.Соболев | [9 empty] | __________________ Л.Г. Сизова
"____"_______________ 2014 г. | [9 empty] | "____" _________________ 2014г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы"
на 2014 год и плановый период
Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события* | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой функциональный) орган администрации МОГО "Ухта" | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР, Доп. ФК | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения , руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал
[10 empty] | в том числе |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год
[9 empty] | Всего: | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1. "Массовая физическая культура"
Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений | 3: Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ Управление капитального строительство; 5: Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: 11.1.0300; 9: х; 11: 56081509.2; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
- Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: Приведение в нормативное состояние объектов физкультуры. Оснащение современным оборудованием объектов физкультуры; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 11: 5000000; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №1 Подписан акт приемки законченного строительством объекта: "Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта" | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Реконструкция АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта" | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: Приведение в нормативное состояние объектов физкультуры. Улучшение качества услуг в области физической культуры; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 11: 7278949.2; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №2 Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Реконструкции АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта" | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: Улучшение качества услуг в области физической культуры; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 11: 9824742.86; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №3 Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг на проведение авторского контроля за ходом строительства работ по объекту: "Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)" | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) (соглашения с ЛУКОЙЛ) | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: Улучшение качества услуг в области физической культуры; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 11: 33977817.14; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №4 Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: "Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)" II Пусковой комплекс | 2: 0; 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных учреждений | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: 11.1.0212; 9: х; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №5* Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по текущему ремонту МУ "Спортивный комплекс "Спарта" | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: V
Основное мероприятие 1.1.3. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств республиканского бюджета | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Осуществление реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.7250; 9: х; 11: 0; 12: 0; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №6 Установлены спортивные площадки | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Основное мероприятие 1.1.4. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 3: Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Осуществление реализации малых проектов в сфере физической культуры и спорта; 6: 2015-01-01; 7: 2015-12-31; 8: 11.1.8250; 9: х; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №7 Установлены спортивные площадки | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом вопрос | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.1.0112 | х |  | 25800490.45 | 21412000 | 21412000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | АУ "П/б "Юность" МОГО "Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 4 125 часов | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 2660000 | 2660000 | 2660000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 5 474 часов | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 8093490.45 | 5005000 | 5005000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Спорткомплекс "Шахтёр" МОГО "Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 4 316 часов | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 3726000 | 3726000 | 3726000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "ЦСВС "Пауэр-Ухта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 3 394 часов | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 2930000 | 2930000 | 2930000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ СК "Спарта" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 3 756 часов | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 3313000 | 3313000 | 3313000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ п/б "Дельфин" | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени - 3 394 часов | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 5078000 | 3778000 | 3778000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №8 Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №9 Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №10 Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Улучшение материально-технической базы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.1.0412 | х |  | 2886800 | 1258000 | 1333500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оборудование для лицензирования медицинского кабинета | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта"; 5: Улучшение материально-технической базы; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: 9.1.04.01; 9: 9002; 11: 300000; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №11 Подписан акт приемки товара на приобретение оборудования для лицензирования медицинского кабинета | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Приобретение камер хранения, стеллажей для хранения коньков | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта"; 5: Улучшение материально-технической базы; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: 9.1.04.02; 9: 9002; 11: 200000; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №12 Подписан акт приемки товара на приобретение камер хранения, стеллажей для хранения коньков | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Приобретение мебели, оргтехники | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта"; 5: Улучшение материально-технической базы; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: 9.1.04.03; 9: 9002; 11: 400000; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №13 Подписан акт приемки товара на приобретение мебели | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №14 Подписан акт приемки товара на приобретение оргтехники | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Приобретение оборудования (снегоуборочная машина) | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта"; 5: Улучшение материально-технической базы; 6: 2014-01-01; 7: 2014-12-31; 8: 9.1.04.04; 9: 9002; 11: 200000; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №15 Подписан акт приемки товара на приобретение снегоуборочных машин | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
- Техническое обслуживание и содержание спортивной площадки по ул. Зерюнова |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта" | Улучшение материально-технической базы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.04.05 | 9002 |  | 1186800 | 1258000 | 1333500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №16 Подписан акт выполненных работ на техническое обслуживание спортивной площадки по ул. Зерюнова | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №17 Подписан акт выполненных работ на техническое обслуживание спортивной площадки по ул. Зерюнова | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №18 Подписан акт выполненных работ на техническое обслуживание спортивной площадки по ул. Зерюнова | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
- Приобретение зеркал, спортивного оборудования и инвентаря | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МБУ "Ледовый дворец спорта имени С. Капустина " МОГО "Ухта"; 5: Улучшение материально-технической базы; 6: 2014-01-01; 7: 2016-12-31; 8: 9.1.04.06; 9: 9002; 11: 600000; 12: 0; 13: 0; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №19 Подписан акт приемки товара на приобретение зеркал | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №20 Подписан акт приемки товара на приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Основное мероприятие 1.2.3. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.1.0512 | х |  | 140000 | 140000 | 140000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Спорткомплекс "Шахтер" МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.05.01 | 9003 |  | 30000 | 30000 | 30000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ п/б "Дельфин" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.05.01 | 9003 |  | 30000 | 30000 | 30000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ СК "Спарта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.05.01 | 9003 |  | 30000 | 30000 | 30000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ ЦСВС "Пауэр-Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.05.02 | 9003 |  | 6303.4 | 20000 | 20000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межрегиональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Российской Федерации, имеющие статус Всероссийских соревнований |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ ЦСВС "Пауэр-Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.05.04 | 9003 |  | 43696.6 | 30000 | 30000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №21 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №22 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №23 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
Основное мероприятие 1.3.1. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий управлением физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.1.0799 | х |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.07.01 | х |  | 189600 | 189600 | 189600 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
-Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.07.02 | х |  | 100000 | 100000 | 100000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межрегиональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Российской Федерации, имеющие статус Всероссийских соревнований |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.07.03 | х |  | 0 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v
- Международные соревнования по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые за пределами Российской Федерации |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.07.04 | х |  | 30400 | 16400 | 16400 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России - 2014" - УРМЗ г. Ухта - февраль 2014г. | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Агитации и пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья граждан; 6: 2014-01-01; 7: 2016-03-31; 8: 9.1.07.05; 9: х; 11: 250000; 12: 250000; 13: 250000; 2014 год 1 14: v; 2015 год 1 18: v; 2016 год 1 22: v
- Всероссийские массовые соревнования "Кросс наций - 2014" - г. Ухта - сентябрь 2014г. | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Агитации и пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья граждан; 6: 2014-01-01; 7: 2016-09-30; 8: 9.1.07.06; 9: х; 11: 250000; 12: 250000; 13: 250000; 2014 год 3 16: v; 2015 год 3 20: v; 2016 год 3 24: v
- Спартакиада народов Севера "Заполярные игры" - г. Воркута - октябрь-ноябрь 2014г. | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: Агитации и пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья граждан; 6: 2014-01-01; 7: 2016-12-31; 8: 9.1.07.07; 9: х; 11: 980000; 12: 980000; 13: 980000; 2014 год 4 17: v; 2015 год 4 21: v; 2016 год 4 25: v
Контрольное событие №24 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №25 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №26 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения
Основное мероприятие 1.4.1. Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.1.0612 | х |  | 150000 | 150000 | 150000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Организация городских спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МБУ "Ледовый дворец спорта им. С. Капустина" МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.06.01 | 9004 |  | 29640 | 150000 | 150000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Подготовка и участие спортсменов-инвалидов МОГО "Ухта" в соревнованиях, проводимых в Республике Коми и России |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МБУ "Ледовый дворец спорта им. С. Капустина" МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.1.06.02 | 9004 |  | 120360 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №27 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №28 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №29 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Всего по Подпрограмме 1 | 11: 86858799.65; 12: 24760000; 13: 24835500
Подпрограмма 2. "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта""
Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта
Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.2.0113 | х |  | 84232885.55 | 91240000 | 98240000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ "ДЮСШ единоборств им. Э. Захарова | Реализации муниципальной программы дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта - 610 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 16949007.13 | 21153539.58 | 22653539.58 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД "ДЮСШ №2" | Реализации муниципальной программы дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта - 611 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 10751360.42 | 11860360.42 | 13360360.42 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД "ДЮСШ - 1" | Реализации муниципальной программы дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта - 754 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 43045002 | 42943100 | 45743100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ СДЮСШОР | Реализации муниципальной программы дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта - 360 ед. | 2014-01-01 | 2016-12-31 | х | 1000 |  | 13487516 | 15283000 | 16483000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №30 Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №31 Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №32 Выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Основное мероприятие 2.1.2. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ Управление капитального строительства | Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.2.0300 | х |  | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №33* Подписаны акты выполненных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию учреждений дополнительного образования детей в области физической | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №34* Подписаны акты выполненных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию учреждений дополнительного образования детей в области физической | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №35* Подписаны акты выполненных работ на строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической | 3: Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства; 4: МУ Управление капитального строительства; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Основное мероприятие 2.1.3. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Осуществить проектирование, реконструкцию и строительство | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.2.0213 | х |  | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №36* Подписаны акты выполненных работ по текущему ремонту объектов учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №37* Подписаны акты выполненных работ по текущему ремонту объектов учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №38* Подписаны акты выполненных работ по текущему ремонту объектов учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Основное мероприятие 2.1.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Улучшение материально-технической базы | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.2.0413 | х |  | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №39* Подписаны акты приемки товара на приобретение спортивного инвентаря учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №40* Подписаны акты приемки товара на приобретение спортивного инвентаря учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №41* Подписаны акты приемки товара на приобретение спортивного инвентаря учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Основное мероприятие 2.1.5. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.2.0513 | х |  | 2890000 | 2890000 | 2890000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД ДЮСШ-1 | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.01 | 9003 |  | 213000 | 213000 | 213000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД "ДЮСШ №2" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.01 | 9003 |  | 11500 | 11500 | 11500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДЮСШ им. Э. Захарова | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.01 | 9003 |  | 70800 | 70800 | 70800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД ДЮСШ-1 | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.02 | 9003 |  | 771260 | 771260 | 771260 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД "ДЮСШ №2" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.02 | 9003 |  | 800300 | 800300 | 800300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДЮСШ им. Э. Захарова | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.02 | 9003 |  | 368250 | 368250 | 368250 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межмуниципальные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики Коми, проводимые между муниципальными образованиями Республики Коми |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | СДЮСШОР | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.02 | 9003 |  | 120000 | 120000 | 120000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Региональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД ДЮСШ-1 | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.03 | 9003 |  | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Региональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД "ДЮСШ №2" | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.03 | 9003 |  | 68200 | 68200 | 68200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Региональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДЮСШ им. Э. Захарова | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.03 | 9003 |  | 27100 | 27100 | 27100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межрегиональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Российской Федерации, имеющие статус Всероссийских соревнований |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДОД ДЮСШ-1 | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.04 | 9003 |  | 205740 | 205740 | 205740 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
-Межрегиональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Российской Федерации, имеющие статус Всероссийских соревнований |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДЮСШ им. Э. Захарова | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.04 | 9003 |  | 207950 | 207950 | 207950 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Межрегиональные спортивные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые в Российской Федерации, имеющие статус Всероссийских соревнований |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МОУ ДЮСШ им. Э. Захарова | Увеличение численности населения МОГО "Ухта" систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.05.05 | 9003 |  | 25900 | 25900 | 25900 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №42 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №43 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №44 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Основное мероприятие 2.1.6. Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 11.2.0613 | 9004 |  | 20000 | 20000 | 20000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Организация городских спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.06.01 | 9004 |  | 10000 | 10000 | 10000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- Организация городских спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов МОГО "Ухта" |  | Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | Развитие адаптивного спорта в МОГО Ухта" | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 9.2.06.01 | 9004 |  | 10000 | 10000 | 10000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие №45 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2014-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2014 год 4 17: v
Контрольное событие №46 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2015-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2015 год 4 21: v
Контрольное событие №47 Подготовлен отчет об исполнении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | 2: 0; 3: Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 4: МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; 5: х; 6: х; 7: 2016-12-31; 8: х; 9: х; 10: х; 11: х; 12: х; 13: х; 2016 год 4 25: v
Всего по Подпрограмме 2 | 11: 87142885.55; 12: 94150000; 13: 101150000
ИТОГО по муниципальной программе | 11: 174001685.2; 12: 118910000; 13: 125985500
* Выполнение контрольного события возможно при выделении средств из бюджета МОГО "Ухта"
СОГЛАСОВАНО | 11: СОГЛАСОВАНО
Начальник МУ УКС | 11: Заместитель руководителя администрации
МОГО «Ухта» - начальник Финансового
____________________________________М.М. Фединишинец | 11: управления администрации МОГО «Ухта»
"______"__________________ 2014 г. | 11: _________________________________Е.В.Игнатова
"______"___________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»
_______________________________Т.В. Канева
"_____"__________ 2014 г