## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта" на 15 июля 2026 года
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) |  | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Примечание
|  |  |  | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % | 56 | 64.64 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год (на основании отчета 1-ФК). Фактический показатель указан на уровне 2025 года
Задача 1. "Обеспечение населения муниципального округа "Ухта" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом"
2 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном округе "Ухта" |  | % | 56 | 75 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год (на основании отчета 1-ФК). Фактический показатель указан на уровне 2025 года
3 | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, предоставляющих меры социальной поддержки |  | единиц | 5 | 1 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Срок окончания реализации мероприятия 31.12.2026 года
4 | Количество спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Выполнены следующие работы по текущему ремонту спортивного зала МУ «СК «Спарта» (срок выполнения работ по контракту с 15 мая 2026 года по 28 августа 2026 года): произведен демонтаж оконных блоков и потолочных панелей, ведутся работы по кирпичной кладки окон, произведен демонтаж светильников с лампами накаливания
5 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за текущий год |  | рублей | 64127 | 76278 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год. Превышение связано с выплатой отпускных
6 | Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | % | 40 | 38.08 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год. Фактический показатель не превышает предельный уровень
7 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) |  | % | 100 | 50 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год. Из 2 мероприятий, запланированных Планом, не выполнено 1 мероприятия (среднемесячная заработная плата педагогических работников)
8 | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | штук | 7 | 7 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
9 | Количество спортивных сооружений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
10 | Количество спортивных сооружений, в которых реализованы мероприятия по созданию безопасных условий |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
11 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | % | 41 | 95.1 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год. Фактический показатель указан на уровне 2025 года
12 | Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей), получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации |  | % | 100 | 100 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Значение целевого индикатора (показателя) рассчитывается за год (гражданам выплачивается компенсация по мере обращения)
13 | Доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, которым возмещены расходы, связанные с предоставлением ими отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при оказании платных услуг, к общему количеству муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, предоставляющих отдельным категориям граждан меры социальной поддержки при оказании платных услуг |  | % | 100 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
14 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год |  | единиц | 2 | 1 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 1. Выполнены следующие работы по текущему ремонту спортивного зала МУ «СК «Спарта» (срок выполнения работ по контракту с 15 мая 2026 года по 28 августа 2026 года): произведен демонтаж деревянной обшивки стен спортивного зала, выполнена доставка стройматериалов и оборудования на объект, начат демонтаж светильников с лампами накаливания. 2. Выполнен ремонт ограждения на тренировочном поле для мини-футбола
15 | Количество созданных "умных" спортивных площадок |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Заключен контракт на выполнение работ по оснащению территории МОУ «СОШ № 14» пгт. Водный спортивно-технологическим оборудованием для создания «умной» спортивной площадки (срок выполнения работ с 01 июля 2026 года по 10 августа 2026 года)
16 | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
17 | Количество выполненных наказов избирателей в области физической культуры и спорта |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
18 | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка |  | единиц | 1 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
19 | Доля граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся за возмещением компенсации и имеющих право на получение данной компенсации |  | % | 100 | 0 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось
Задача 2. "Вовлечение всех категорий населения муниципального округа "Ухта" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
20 | Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального округа "Ухта" |  | единиц | 16000 | 8200 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Срок окончания реализации мероприятия 31.12.2026 года
21 | Количество проведенных на территории муниципального округа "Ухта" спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа "Ухта" |  | единиц | 299 | 137 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Срок окончания реализации мероприятия 31.12.2026 года
22 | Количество победителей, которым присужден грант "Триумф" |  | единиц | 13 | 14 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Срок окончания реализации мероприятия 31.12.2026 года
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
23 | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений |  | % | 100 | 100 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | Комплексные планы утверждаются в установленные сроки