Годовой Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2025 год

Ответственный исполнитель –   Муниципальное учреждение «Управление  физической культуры и спорта» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми

Отчетный год – 2025

Дата составления отчета: 10.03.2026 г.

Непосредственный исполнитель – заместитель заведующего отделом по организационно-методической работе                        МУ «Управление физической культуры и спорта» - Татьяна Ивановна Грудцына, тел.742431, электронный адрес: yfis2008@mail.ru

Начальник

МУ «Управление физической культуры и спорта»                       Л.Г. Сизова

Согласовано:

Первый заместитель

руководителя администрации                                                                            муниципального округа «Ухта» -

начальник МУ «Управление образования»                                   С.Ю. Дубиковский

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) является совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта.

Для достижения результата реализации Программы - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2025 году:

- в рамках реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», произведен ремонт напольного покрытия баскетбольного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2», обустроена спортивная площадка для подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на территории муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Спарта», произведен ремонт напольного покрытия зала хореографии муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина», обустроена и оборудована спортивная площадка в пгт Шудаяг, которая закреплена за муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа № 1»;

- в рамках реализации ведомственного проекта «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием выполнены работы по оснащению территории МОУ "СОШ № 9" пст Седью спортивно-технологическим оборудованием для создания малой спортивной площадки (площадка ГТО);

-  в части оказания государственной поддержки спортивным организациям, входящим в систему спортивной подготовки, приобретен спортивный инвентарь для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1»;

- в рамках наказов избирателей приобретен снегоход для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1»;

- в рамках модернизации и укрепления материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений закуплен спортивный инвентарь для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1» и для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2»;

- с целью создания безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта выполнены работы по монтажу охранной телевизионной системы, монтажу системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей на объектах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа имени Эдуарда                           Захарова»; а также работы по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 1».

Также выполнены работы по ремонту кровли и вентиляционных кирпичных каналов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 2».

В целях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сборные команды муниципального округа «Ухта» приняли участие в Региональных этапах летнего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО по итогам которых заняли четыре призовых места. Также, по итогам Республиканского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, спортивная сборная команда муниципального округа «Ухта» заняла первое место среди команд первой группы в зачете городов.

Всего количество граждан, принявших участие в тестировании нормативов комплекса ГТО - 1686 человек, количество граждан, выполнивших нормативы на знаки отличия - 1603 человека, в том числе на золото - 693 человека; серебро - 478 человек.

В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального округа «Ухта» проведено 304 официальных физкультурных мероприятия, из них - 53, включены в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми. В проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 30 тысяч человек.                                                                                                    Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба выполнили норматив первого спортивного разряда - 164 человека, нормативы спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 69 человек, присвоено звание «Мастер спорта России» - 23 человекам.

Проведены две городские Спартакиады - Спартакиада трудящихся муниципального округа «Ухта», которая  прошла по 14 видам программ (легкая атлетика, гиревой спорт, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, зимний полиатлон, стрельба из пневматического пистолета, плавание, баскетбол, летний полиатлон, футбол, пляжный волейбол) и «Спартакиада допризывной и призывной молодежи муниципального округа «Ухта» в 2024-2025 учебном году, посвященная 80-ой годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне», которая  прошла по 6 видам программ (шахматы, зимний полиатлон и лыжные гонки, стрельба, плавание, силовой комплекс) из 6 запланированных, проведены Чемпионат Республики Коми по лыжным гонкам - 2 тур памяти Мастера спорта СССР международного класса И.Г. Пронина и Чемпионат Республики Коми по лыжным гонкам - 3 тур, «Марафон памяти воина - интернационалиста А. Свирчевского» с общим охватом более 600 человек.

Осуществлен традиционный спортивный всероссийский проект «Лыжня России», в котором приняло участие более 6 тысяч человек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из г. Сосногорска, пгт. Нижний Одес, г. Вуктыла и Троицко-Печорского района и традиционный спортивный всероссийский проект «Кросс нации», в котором приняло участие более 2 тысяч человек.

Проведена спортивная велосипедная акция «Велодень-велодети» и Всероссийская велосипедная акция «Велоночь», в которых приняло участие более 2,5 тысяч человек и другие физкультурно-оздоровительные акции, в том числе посвященные Международному дню инвалидов, дню пожилого человека, дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья было предоставлено отдельное время для проведения занятий в муниципальном автономном учреждении «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина», муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Юность», муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа имени Эдуарда Захарова». На территории муниципального округа «Ухта» на базе УГО ВОИ были проведены соревнования по различным видам спорта. Сборная команда муниципального округа «Ухта» принимала участие в «Спартакиаде спортсменов с инвалидностью среди муниципальных образований в Республике Коми» и достойно представила свой муниципалитет.

Также состоялась церемония награждения по итогам конкурсного отбора на право присуждения единовременной целевой стипендии «Триумф» в муниципальном округе «Ухта» 14 победителям, из них 5 тренерам-преподавателям, 4 спортсменам, в том числе 1 занимающемуся адаптивной физической культурой, 3 юным спортсменам, 2 командам по разным видам спорта.

Запланированное значение целевого индикатора «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» достигнуто и составило 64,64 %.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе задач

муниципальной программы

Для достижения поставленной цели муниципальной программы в 2025 году реализовывались следующие задачи:

- Обеспечение населения муниципального округа «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом.

- Вовлечение всех категорий населения муниципального округа «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках задачи «Обеспечение населения муниципального округа «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом» реализованы в полном объеме 11 основных мероприятий из 11 запланированных в отчетном году, достигнуты плановые значения 16 целевых индикаторов (показателей) из 16 запланированных в отчётном году.

В рамках задачи «Вовлечение всех категорий населения муниципального округа «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»                      реализованы в полном объеме 3 основных мероприятия из 3 запланированных в отчетном году, достигнуты плановые значения 3 целевых индикаторов (показателей) из 3 запланированных в отчетном году.

В рамках задачи «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализованы в полном объеме 2 основных мероприятия из 2 запланированных в отчетном году, плановое значение целевого индикатора (показателя) достигнуто.

В целом по муниципальной Программе из 16 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме 16 основных мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2025 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

В целом по Программе из 21 целевого индикатора (показателя), запланированного в отчетном году, достигли планового значения - 21 целевой индикатор (показатель).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2025 год отражены в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

- Результаты использования средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источников финансирования

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2025 год, составили 334 312 559,11 руб., из них средства бюджета муниципального округа «Ухта» 334 312 559,11 руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы за 2025 год за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта» составили 333 869 790,35 руб., или 99,87% к установленному плану.

Экономия в размере 442 768,76 руб. возникла при реализации следующих мероприятий:

2.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями - 38 855,59 руб. (за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта»), в связи с отсутствием потребности.

3.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта»  - 403 913,17 руб. (за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта») связана с установленными сроками оплаты по договорам.

В 2025 году перераспределение средств бюджета муниципального округа «Ухта» производилось с мероприятия:

- по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями: на мероприятие по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта (выполнены работы по монтажу охранной телевизионной системы, монтажу системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей на объектах муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа единоборств им.  Э. Захарова», а также работы по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 1»); на софинансирование отдельных мероприятий ведомственного проекта «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет», мероприятия по государственной поддержки спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки; мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности                       МУ «Управление физической культуры и спорта»;

-    по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями на мероприятие по модернизации и укреплению материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений (закупка спортивного инвентаря для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2»);

-  по поощрению тренеров и спортсменов, достигших высоких результатов в спорте на мероприятие по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями;

- по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на мероприятие по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями;

- по реализации отдельных мероприятий ведомственного проекта «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на мероприятие по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями.

Информация о расходах средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источников финансирования на реализацию целей Программы за 2025 год представлена в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2025 год, Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 99,75%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и план реализации за 2025 год

В 2025 году в Программу 11 раз вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2025 году отражена в таблице 11 приложения к Годовому отчету.

6.      Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2026 год по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».