Годовой Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год

Ответственный исполнитель –   Муниципальное учреждение «Управление  физической культуры и спорта» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми

Отчетный год – 2024

Дата составления отчета: 10.03.2025 г.

Непосредственный исполнитель – заместитель заведующего отделом по организационно-методической работе    МУ «Управление физической культуры и спорта» - Татьяна Ивановна Грудцына, тел.742431, электронный адрес: yfis2008@mail.ru

Начальник

МУ «Управление физической культуры и спорта»                          Л.Г. Сизова

Согласовано:

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального округа «Ухта»                              М.Н. Метелёва

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) является совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта.

Для достижения результата реализации Программы - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2024 году:

- в рамках реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», произведен ремонт помещений лыжной базы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1», ремонт напольного покрытия волейбольного зала, ремонт стен, ремонт системы отопления, установлены радиаторы отопления, установлено окно в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа  № 2»;

-  произведен ремонт здания плавательного бассейна «Юность»;

- в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» приобретён спортивный инвентарь для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва имени Эдуарда Захарова»;

- приобретён спортивный инвентарь для муниципальных спортивных школ и муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина»;

- с целью создания безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта произведен монтаж системы пожарной сигнализации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1».

В целях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сборные команды муниципального округа «Ухта» приняли участие в Региональных этапах летнего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО по итогам которых заняли пять призовых мест. Также, по итогам Республиканского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, спортивная сборная команда муниципального округа «Ухта» заняла первое место среди команд первой группы в зачете городов.

Всего количество граждан, принявших участие в тестировании нормативов комплекса ГТО - 4564 человека, количество граждан, выполнивших нормативы на знаки отличия - 4397 человек, в том числе на золото - 1159 человек; серебро - 1809 человек; бронзу - 1429 человек.

В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального округа «Ухта» проведено 298 официальных физкультурных мероприятий, из них - 52, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми. В проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 30 тысяч человек.                                                                                                    Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба  выполнили норматив первого спортивного разряда - 131 человек, нормативы спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 46 человек, присвоено звание «Мастер спорта России» - 18 человек.

Проведены две городские Спартакиады - Спартакиада трудящихся муниципального округа «Ухта», которая  прошла по 14 видам программ (легкая атлетика, гиревой спорт, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, зимний полиатлон, стрельба из пневматического пистолета, плавание, баскетбол, летний полиатлон, футбол, пляжный волейбол) и «Спартакиада допризывной и призывной молодежи муниципального округа «Ухта» в 2023-2024 учебном году, посвященная 79-ой годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне», которая  прошла по 6 видам программ (шахматы, зимний полиатлон и лыжные гонки, стрельба, плавание, силовой комплекс) из 6 запланированных, проведены Чемпионат Республики Коми по лыжным гонкам - 2 тур памяти Мастера спорта СССР международного класса И.Г. Пронина и Чемпионат Республики Коми по лыжным гонкам - 3 тур, «Марафон памяти воина - интернационалиста А. Свирчевского» с общим охватом более 600 человек.

Осуществлен традиционный спортивный всероссийский проект «Лыжня России», в котором приняло участие порядка 6 тысяч человек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из г. Сосногорска, пгт. Нижний Одес, г. Вуктыла и Троицко-Печорского района и традиционный спортивный всероссийский проект «Кросс нации», в котором приняло участие порядка 2 тысяч человек.

Проведена спортивная велосипедная акция «Велодень-велодети» и Всероссийская велосипедная акция «Велоночь», в которых приняло участие более 2500 человек и другие физкультурно-оздоровительные акции, в том числе посвященные Международному дню инвалидов, дню пожилого человека, дню солидарности в борьбе с терроризмом.
        Для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья было предоставлено отдельное время для проведения занятий в МАУ «ЛДС им. С. Капустина», МАУ «СШ «Юность», МУ «СШОР им. Э. Захарова». На территории муниципального округа «Ухта» на базе УГО ВОИ были проведены соревнования по различным видам спорта. Сборная команда муниципального округа «Ухта» принимала участие в «Спартакиаде спортсменов с инвалидностью среди муниципальных образований в Республике Коми» и достойно представила свой муниципалитет.

Также состоялась церемония награждения по итогам конкурсного отбора на право присуждения единовременной целевой стипендии «Триумф» в муниципальном округе «Ухта» 14 победителям, из них 5 тренерам-преподавателям, 4 спортсменам, в том числе 1 занимающемуся адаптивной физической культурой, 3 юным спортсменам, 2 командам по разным видам спорта.

Запланированное значение целевого индикатора «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» достигнуто и составило 65,00 %.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе задач

муниципальной программы

Для достижения поставленной цели муниципальной программы в 2024 году реализовывались следующие задачи:

- Обеспечение населения муниципального округа «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом.

- Вовлечение всех категорий населения муниципального округа «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках задачи «Обеспечение населения муниципального округа «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом» реализованы в полном объеме 11 основных мероприятий из 12 запланированных в отчетном году, достигнуты плановые значения 15 целевых индикаторов (показателей) из 17 запланированных в отчётном году.

В рамках задачи «Вовлечение всех категорий населения муниципального округа «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»                      реализованы в полном объеме 3 основных мероприятия из 3 запланированных в отчетном году, достигнуты плановые значения 3 целевых индикаторов (показателей) из 3 запланированных в отчетном году.

В рамках задачи «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализованы в полном объеме 2 основных мероприятия из 2 запланированных в отчетном году, плановое значение целевого индикатора (показателя) не достигнуто.

В целом по муниципальной Программе из 17 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме 16 основных мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

В целом по Программе из 22 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году, достигли планового значения - 19 целевых индикаторов (показателей).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2024 год отражены в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

- Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год, составили 299 504 456,89 руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 707 180,00 руб.;

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми                  - 36 155 268,11 руб.;

- за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта» - 262 642 008,78 руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы за 2024 год составили 299 419 360,61 руб., или 99,97% к установленному плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 707 180,00 руб.;

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 36 155 268,11 руб.;

- за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта» - 262 556 912,50 руб.

Экономия в размере 85 096,28 руб. возникла при реализации следующих мероприятий:

2.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями - 7 136,80 руб. (за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта»), в связи с отсутствием потребности.

3.1. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального округа «Ухта» - 77 959,48 руб. (за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта») связана с установленными сроками оплаты по договорам.

В 2024 году перераспределение средств бюджета муниципального округа «Ухта» производилось с мероприятия:

- по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями на мероприятие по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта (монтаж системы пожарной сигнализации МУ «СШ № 1»);

-     по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа «Ухта», работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на мероприятие по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями (наделение должности «тренер» статусом педагогического работника);

-    по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями на мероприятие по модернизации и укреплению материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений (закупка спортивного инвентаря для МУ «СШ №1», МУ «СШ № 2», МУ «СШОР им. Э. Захарова», МАУ «СШ «Юность» и МАУ «ЛДС им.  С. Капустина»);

-  по поощрению тренеров и спортсменов, достигших высоких результатов в спорте, на мероприятия: по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями и по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Информация о расходах средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» на реализацию Программы в отчетном году представлены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

Из 7 целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов), использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, запланированных в 2024 году, не достигли планового значения 2 индикатора (показателя):

- предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в связи с большим количеством и разбросанностью в различных районах муниципального округа спортивных объектов муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования  «Спортивная школа № 1», которые требуют содержания и обслуживания и выполнением требований СанПин по плавательным бассейнам в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Юность», а также  введением в эксплуатацию ФОК единоборств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа единоборств им.  Э. Захарова», которое требует содержания и обслуживания;

- доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей), в связи с недостижением показателя «Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей».

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год, Программа признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 84,25%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2024 году в Программу 5 раз вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2024 году отражена в таблице 13 приложения к Годовому отчету.

6.      Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Реализация Программы завершена.

Постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 24.10.2024 № 3221 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» со сроком действия с 2025 года, реализация которой продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы на 2025 год.