## Таб. 8 (индикаторы)
Таблица 8
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2024 год по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта"
№ п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, %
|  |  | год, предшествующий отчетному (2023) |  | отчетный год (2024)
|  |  |  | Факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 61.41 |  | 37.8 | 65 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение связано с изменением методики расчета индикатора (показателя) | 171.9577
Задача 1. Обеспечение населения муниципального округа "Ухта" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
2 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном округе "Ухта" | % | 73.27 |  | 56 | 74.41 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение связано с введением ФОК единоборств г. Ухта и с уменьшением количества населения | 132.875
3 | Количество человек, получивших меры социальной поддержки | человек | - |  | 15 | 15 | Плановое значение индикатора достигнуто. Выплачена денежная компенсация педагогическим работникам. Предоставлены льготы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями отрасли физической культуры и спорта | 100
4 | Количество спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | единиц | 2 |  | 1 | 1 | Плановое значение индикатора достигнуто. Произведен ремонт здания плавательного бассейна "Юность" | 100 |  | 1
5 | Численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации | человек | 345 |  | 50 | 347 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение связано с зачислением спортсменов по игровым видам спорта | 694
6 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за текущий год | рублей | 56699 |  | 64127 | 64127 | Плановое значение индикатора достигнуто. Обеспечено достижение целевого показателя средней заработной платы отдельных категорий работников | 100
7 | Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | % | - |  | 40 | 57 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Недостижение связано с большим количеством и разбросанностью в различных районах муниципального округа спортивных объектов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 1", которые требуют содержания и обслуживания и выполнением требований СанПин по плавательным бассейнам в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа "Юность", а также введением в эксплуатацию ФОК единоборств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Спортивная школа единоборств им. Э. Захарова", которое требует содержания и обслуживания | 142.5
8 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | % | - |  | 100 | 75 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Недостижение связано с недостижением показателя "Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей" | 75
9 | Количество спортивных сооружений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | - |  | 4 | 5 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение связано с необходимостью приобретения спортивного инвентаря для МАУ "ЛДС им. С. Капустина" | 125
10 | Количество спортивных сооружений, в которых реализованы мероприятия по созданию безопасных условий | единиц | 1 |  | 1 | 1 | Плановое значение индикатора достигнуто. Выполнен монтаж системы пожарной сигнализации МУ "СШ № 1" | 100
11 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 107 |  | 39.5 | 96.2 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение связано с ростом уровня квалификации спортсменов муниципального округа "Ухта" и с выполнением нормативы комплекса ГТО по два раза в отчетном периоде, в связи с переходом из одной возрастной ступени в другую | 243.5443
12 | Доля специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, получивших меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, к общему количеству специалистов, обратившихся и имеющих право на получение данной меры социальной поддержки | % | 100 |  | 100 | 100 | Плановое значение индикатора достигнуто. Выплачена ежемесячная денежная компенсация специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 100
13 | Доля отдельных категорий граждан (педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей), получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации | % | - |  | 100 | 100 | Плановое значение индикатора достигнуто. Выплачена ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах | 100
14 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год | единиц | - |  | 2 | 2 | Плановое значение индикатора достигнуто. Произведен ремонт помещений лыжной базы МУ "СШ № 1", г. Ухта , произведен ремонт напольного покрытия волейбольного зала, ремонт стен, ремонт системы отопления, установлены радиаторы отопления, установлена светопрозрачная конструкция (окно) в МУ "СШ № 2", г. Ухта | 100
15 | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | штук | 8 |  | 7 | 7 | Плановое значение индикатора достигнуто. Обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 100
16 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц | - |  | 1 | 1 | Плановое значение индикатора достигнуто. Закуплены спортивное оборудования и инвентарь для МУ "СШОР единоборств им. Э. Захарова" | 100
17 | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка | единиц | 1 |  | 1 | 1 | Плановое значение индикатора достигнуто. Закуплены спортивное оборудования и инвентарь для МУ "СШ №1" | 100
18 | Количество исполненных Решений Арбитражного суда Республики Коми | единиц | - |  | 1 | 1 | Плановое значение индикатора достигнуто. Принято к исполнению решение Арбитражного суда Республики Коми от 11.09.2024г. № А29-3287/2024 на основании исполнительного листа | 100
Задача 2. Вовлечение всех категорий населения муниципального округа "Ухта" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | [8 empty] | 0
19 | Количество проведенных на территории муниципального округа "Ухта" спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа "Ухта" | единиц | 305 |  | 295 | 298 | Плановое значение индикатора достигнуто. Проведены официальные физкультурные мероприятия, из них - 52, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми. В проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 30 тысяч человек. Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба в 2024 году: • выполнили норматив первого спортивного разряда - 131 человек; • выполнили норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 46 человек; • присвоено звание «Мастер спорта России» - 18 человек | 101.0169
20 | Количество призовых мест, занятых спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня, кроме муниципальных | единиц | 628 |  | 320 | 347 | Плановое значение индикатора достигнуто. Призовых мест всего 347, из них 1 мест -204, 2 мест -108, 3 мест - 35. Значимую долю в количество призовых мест внесла победа спортивной сборной команды муниципального округа «Ухта» во Всероссийской Спартакиаде Заполярные игры, памяти Игоря Леонидовича Шпектора | 108.4375
21 | Количество победителей, которым присужден грант "Триумф" | единиц | 14 |  | 13 | 14 | Плановое значение индикатора достигнуто. Конкурсный отбор проводился по четырем номинациям: - "Юный спортсмен" - "Спортсмен" - "Спортивная команда" - "Тренер - преподаватель" Всего подано заявок -35, из них победителей в своих номинациях - 14 | 107.6923
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
22 | Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) программы | % | 100 |  | 100 | 90 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. т.е. достигнуты значения 19 индикаторов из 21 | 90

## Таб. 9 (вып-ние осн.мер-ий) (2
[10 empty] | Таблица 9 | Таблица 9
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2024 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Сроки реализации | [5 empty] | Фактические результаты реализации основных мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | плановые |  |  |  | фактические
|  |  | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа " "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 1. Обеспечение населения муниципального округа "Ухта" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
1 | Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального и текущего ремонта спортивных сооружений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Выполнено | нет |  | 2
| Мероприятие 1.2.1. Ремонт кровли здания плавательного бассейна "Юность" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-08-29 | Выполнено Произведен ремонт кровли здания плавательного бассейна "Юность" по адресу: г. Ухта, ул. Мира, д. 1а | нет
| Мероприятие 1.2.2. Мониторинг плоскостных спортивных сооружений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-12-01 | 2024-09-30 | Выполнено Проведен мониторинг плоскостных спортивных сооружений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. Техническое состояние плоскостных сооружений признано удовлетворительным, требуется замена покрытия тренировочного поля для мини-футбола (г. Ухта, ул. Горького) | нет
| Контрольное событие №1 Заключен договор на выполнение работ по ремонту здания плавательного бассейна "Юность" |  | х | 2024-08-31 |  |  | х | 2024-08-06 |  | нет
2 | Основное мероприятие 1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Не выполнено. В связи с недостижением целевых индикаторов (показателей) "Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей" и "Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей)" | нет
| Мероприятие 1.3.1. Реализация соглашения о предоставлении МУ "Управление физической культуры и спорта" субсидии физкультурно-спортивным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Реализованы соглашения о предоставлении МУ "Управление физической культуры и спорта" субсидий физкультурно-спортивным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта и обеспечение доступа к объектам спорта соответственно | нет
| Мероприятие 1.3.2. Выполнение значений показателей объема и (или) качества муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Выполнено. Выполнены значения показателей объема и (или) качества муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями (оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) физкультурно-спортивными учреждениями: в спортивных школах муниципального округа «Ухта» - 2015 спортсменам; в спортивных сооружениях - 11777 рабочих часов соответственно | нет
| Контрольное событие №2 Подготовлен мониторинг выполнения значений показателей объема и (или) качества муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями |  | х | 2024-07-31 |  |  | х | 2024-07-31 | Сформирован и размещен на официальном сайте МУ "Управление физической культуры и спорта" мониторинг выполнения значений показателей объема и (или) качества муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | нет |  |  |  | дата
3 | Основное мероприятие 1.4. Модернизация и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-11-22 | 2021-12-16 | Не выполнено. | Выделение бюджетных средств не осуществлялось
| Мероприятие 1.4.1.Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | х | х | Не выполнено. Выделение бюджетных средств не осуществлялось. | нет
| Мероприятие 1.4.2. Проведение антитеррористических мероприятий (в части установки систем контроля и управления доступом (СКУД) в физкультурно-спортивных учреждениях) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-11-22 | 2021-12-16 | Выполнено. Установлена система контроля и управления доступом (СКУД) в Муниципальном учреждении "Спортивная школа № 1" и Муниципальном автономном учреждении "Ледовый дверец спорта имени Сергея Капустина". | нет
| Контрольное событие №3 Заключен договор на выполнение работ по установке систем контроля и управления доступом (СКУД) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | х | 2021-10-31 |  |  | х | 2021-11-22 | Сроки заключения договора перенесены, в свяи с загруженностью подрядчика. | нет
3 | Основное мероприятие 1.4. Модернизация и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-23 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.4.1. Приобретение спортивного инвентаря для МУ "СШ № 1" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-07-25 | Выполнено. Приобретен спортивный инвентарь для МУ СШ № 1" (налокотники хоккейныйе, нагрудники хоккейные, щитки хоккейные, перчатки хоккейные, шорты хоккейные, шлем хоккейный с маской, шайба хоккейная, коньки хоккейные) | нет
| Мероприятие 1.4.2. Приобретение спортивного инвентаря для МУ "СШ № 2" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Выполнено. Приобретен спортивный инвентарь для МУ СШ № 2" (мячи футбольные, мячи волейбольные) | нет
| Мероприятие 1.4.3. Приобретение спортивного инвентаря для МУ "СШОР им. Э.Захарова" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-09-27 | Выполнено. Приобретен спортивный инвентарь для МУ "СШОР им. Э. Захарова" (канаты спортивные для лазания, пьедестал для награждения, медболы) | нет
| Мероприятие 1.4.4. Приобретение спортивного инвентаря для МАУ "СШ "Юность" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-10-17 | Выполнено. Приобретен спортивный инвентарь для МАУ "СШ "Юность" (ласты, скакалки) | нет
| Мероприятие 1.4.5. Приобретение спортивного инвентаря для МАУ "ЛДС им. С. Капустина" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-02 | 2024-12-23 | Выполнено. Приобретен спортивный инвентарь для МАУ "ЛДС им. С. Капустина" (футболки игровые, коврики гимнастические, экспандеры резиновые,обручи гимнастические, бодибары гимнастические, валики разминочные, ракетки для тенниса, пояс для тяжелой атлетики, бинты для запястья, гири) | нет
| Контрольное событие №3 Заключен договор на поставку спортивного инвентаря МУ "СШ № 1" |  | х | 2024-08-31 |  |  | х | 2024-07-19 |  | нет
4 | Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.5.1. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Разработан, утвержден и реализован план мероприятий, направленный на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (проведение, участие в акциях, фестивалях, декадах) | нет
| Мероприятие 1.5.2. Обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения муниципального образования | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Обеспечена деятельность центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения муниципального образования. | нет
| Мероприятие 1.5.3. Разработка, изготовление и приобретение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Разработаны, изготовлены и приобретены информационно-пропагандистские материалы, направленные на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | нет
| Контрольное событие №4 Издан приказ об утверждении плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | х | 2024-01-31 |  |  | х | 2024-01-09 |  | нет
5 | Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.6.1. Формирование и актуализация списка специалистов на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Сформированы и актуализированы списки специалистов на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | нет
| Мероприятие 1.6.2. Выплата ежемесячной денежной компенсации специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Выполнено. Предоставлена мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за январь, февраль, март, апрель 2024 г. | нет |  |  | май -ноябрь
| Контрольное событие №5 Утвержден приказ о выплате денежной компенсации специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | х | 2024-03-31 |  |  | х | 2024-01-24 |  | нет
6 | Основное мероприятие 1.7. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.7.1. Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по предоставлению субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-03-15 | Выполнено. Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по предоставлению субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | нет
| Мероприятие 1.7.2.Ремонт помещений лыжной базы МУ "СШ № 1", г. Ухта | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Выполнено. Проведены ремонтные работы в раздевалках лыжников и горнолыжников, фойе, спортивном зале, в помещении проката, тренажерном зале, туалетах, холле, установлены новые двери в МУ "СШ № 1", г. Ухта | нет
| Мероприятие 1.7.3.Ремонт напольного покрытия волейбольного зала МУ "СШ 2", г. Ухта | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Выполнено. Произведен ремонт напольного покрытия волейбольного зала, ремонт стен, ремонт системы отопления, установлены радиаторы отопления, установлена светопрозрачная конструкция (окно) в МУ "СШ № 2", г. Ухта | нет
| Мероприятие 1.7.4.Сбор предложений от граждан с целью определения народных проектов на 2025 год | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Организована работа по предварительному сбору предложений от граждан по народным проектам, планируемых к реализации в 2026 году, для рассмотрения на собрании по обсуждению народных проектов в 2025 году | нет
| Контрольное событие №6 Проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту помещений лыжной базы МУ "СШ №1", г. Ухта |  | х | 2024-05-31 |  |  | х | 2024-05-22 |  | нет
7 | Основное мероприятие 1.8. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.8.1. Заключение соглашений МУ "Управление физической культуры и спорта"с муниципальными учреждениями на предоставление субсидии за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Заключены соглашения МУ "Управление физической культуры и спорта" с муниципальными учреждениями на предоставление субсидии за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | нет
| Мероприятие 1.8.2. Заключение муниципальными учреждениями договоров с поставщиками услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Заключены муниципальными учреждениями договора с поставщиками услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | нет
| Контрольное событие №7 Сформирована заявка в МУ "УЖКХ" на предоставление субсидии на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | х | 2024-02-29 |  |  | х | 2024-02-12 |  | нет
8 | Основное мероприятие 1.9. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части строительства и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-10-18 | Выполнено. | нет
МУ УКС
| Мероприятие 1.9.1. Оплата дополнительных видов и объемов работ по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г.Ухта" по решению Арбитражного суда Республики Коми от 11.09.2024г. № А29-3287/2024 | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-09-21 | Выполнено. Принято к исполнению решение Арбитражного суда Республики Коми от 11.09.2024г. № А29-3287/2024 на основании исполнительного листа | нет
МУ УКС
| Мероприятие 1.9.2. Завершение исполнения контрактов по выполнению работ по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г.Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-10-01 | 2024-10-18 | Выполнено. Завершено исполнение контракта на строительно-монтажные работы по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г.Ухта" | нет
МУ УКС
| Контрольное событие №8 Подписан акт приема-передачи объекта:"Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г.Ухта" в Комитет по управлению муниципальным имуществом |  | х | 2024-03-29 |  |  | х | 2024-03-29 |  | нет
9 | Основное мероприятие 1.13. Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.13.1. Монтаж системы пожарной сигнализации МУ "СШ № 1" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-02-01 | 2024-12-24 | Выполнено. Выполнен монтаж системы пожарной сигнализации МУ "СШ № 1" | нет
| Мероприятие 1.13.2. Актуализация инструкций по обеспечению безопасности муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Актуализированы инструкции по обеспечению безопасности муниципальными учреждениями в сфере "физической культуры и спорта" | нет
| Контрольное событие №9 Заключен договор на монтаж системы пожарной сигнализации МУ "СШ № 1" |  | х | 2024-12-20 | 2022-03-31 |  | х | 2024-12-09 |  | нет
10 | Основное мероприятие 1.15. Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-09-27 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.15.1 Формирование пакета документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-02-16 | Выполнено. Сформирован пакет документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | нет
| Мероприятие 1.15.2 Закупка спортивного оборудования и инвентаря для МУ "СШОР единоборств им. Э. Захарова" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-08-01 | 2024-09-27 | Выполнено Закуплены спортивное оборудования и инвентарь для МУ "СШОР единоборств им. Э. Захарова" (манекены для занятий единоборствами, медбол, боксерские перчатки, боксёрские шлемы, куртки для самбо, шорты для самбо,бинт боксёрский) | нет
| Контрольное событие №10 Заключен договор на закупку спортивного оборудования и инвентаря для МУ "СШОР им. Э. Захарова" |  | х | 2024-07-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | х | 2024-07-09 |  | нет
11 | Основное мероприятие 1.16. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оказания государственной поддержки спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.16.1 Формирование пакета документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (для муниципальных учреждений, входящих в систему спортивной подготовки) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-02-16 | Выполнено. Сформирован пакет документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (для муниципальных учреждений, входящих в систему спортивной подготовки) | нет
| Мероприятие 1.16.2 Закупка спортивного оборудования и инвентаря для МУ "СШ №1" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-08-01 | 2024-12-31 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Выполнено. Закуплены спортивное оборудования и инвентарь для МУ "СШ №1" (лыжный тренажер, лыжероллеры классические, лыжные крепления, лыжные палки, палки лыжные гоночные, лыжи для конькового хода, парафин, мазь держания)
| Контрольное событие №11 Заключен договор на закупку спортивного оборудования и инвентаря для МУ "СШ №1" |  | х | 2024-07-31 | 2022-03-31 |  | х | 2024-07-03 |  | нет
12 | Основное мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 1.17.1 Формирование и актуализация списка педагогических работников на получение компенсации | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 2024-01-01 | 2024-07-03 | Выполнено. Сформированы и актуализированы списки педагогических работников на получение компенсации
| Мероприятие 1.17.2 Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 г.
| Контрольное событие №12 Утвержден приказ о выплате денежной компенсации специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | х | 2024-07-31 | 2022-03-31 |  | х | 2024-07-04 |  | нет | нет
Задача 2. Вовлечение всех категорий населения муниципального округа "Ухта" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
13 | Основное мероприятие 2.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 2.1.1. Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Проведены официальные физкультурные мероприятия, из них - 52, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми. В проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 30 тысяч человек | нет
| Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных акций | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Организованы и проведены физкультурно-спортивные акции, в том числе посвященные Международному дню инвалидов, дню пожилого человека, Международному женскому дню, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню матери, Дню отца, Дню защиты прав ребенка. В акциях приняло участие более 2000 тысяч человек | нет
| Контрольное событие №13 Полугодовой отчет о выполнении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений размещен на сайте МУ "Управление физической культуры и спорта" |  | х | 2024-07-31 |  |  | х | 2024-07-31 |  | нет
14 | Основное мероприятие 2.2. Мониторинг реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 2.2.1.Сбор и анализ информации по проведению спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Собрана и проанализирована информация по проведению спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений | нет
| Мероприятие 2.2.2. Актуализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Актуализирован Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений | нет
| Контрольное событие №14 Актуализированный Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивных учреждений размещен на сайте МУ "Управление физической культуры и спорта" |  | х | 2024-01-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | х | 2024-01-31 |  | нет
15 | Основное мероприятие 2.3.Поощерение тренеров и спортсменов, достигших высоких результатов в спорте | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 2024-01-01 | 2024-06-14 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение мероприятий с целью присуждения гранта "Триумф" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-06-14 | Выполнено. Организовано и проведено мероприятие с целью присуждения гранта "Триумф". 14 июня 2024 г. в городском Дворце культуры состоялась церемония награждения победителей конкурса "Триумф" муниципального округа "Ухта" среди тренеров-преподавателей и спортсменов, в том числе занимающимся адаптивной физической культуры (спортивного сезона 2023-2024г). | нет
| Мероприятие 2.3.2. Определение победителей конкурсного отбора на право присуждения гранта "Триумф" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Выполнено. Определены победители конкурсного отбора на право присуждения гранта "Триумф". Конкурсный отбор на право присуждения гранта проводился по четырём номинациям. По итогам отбора лауреатами стали: - в номинации «Юный спортсмен» (всего заявилось 5 номинантов) – Янош Король, Ксения Баркар, Маргарита Желудкова; - в номинации «Спортсмен» (всего заявилось 17 номинантов) - Платон Лакеев, Амелия Голуб, Максим Серов, Дмитрий Жижев; - в номинации «Спортивная команда» (всего заявилось 5 номинантов) - команда по мини-футболу (юноши 2012 года рождения), команда по хоккею «Беркут» (юноши 2012-2013 годов рождения); - в номинации «Тренер-преподаватель» (всего заявилось 9 номинантов) - Александр Дворецкий, Александра Михайлова, Денис Мякишев, Дмитрий Уляшов, Андрей Пехов | нет
| Контрольное событие №15 Подготовлен протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право присуждения гранта "Триумф" |  | х | 2024-06-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | х | 2024-06-01 |  | нет
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
16 | Основное мероприятие 3.1. Содержание и обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Управление физической культуры и спорта" администрации муниципального округа "Ухта" Республики Коми | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 3.1.1. Осуществление деятельности Муниципального учреждения "Управление физической культуры и спорта" администрации муниципального округа "Ухта" Республики Коми | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Осуществлена деятельность Муниципального учреждения "Управление физической культуры и спорта" администрации муниципального образования городского округа "Ухта" в полном объеме в соответствии с мероприятиями комплексного плана действий на 2024 год. | нет
17 | Основное мероприятие 3.2. Мониторинг реализации муниципальной программы | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. | нет
| Мероприятие 3.2.1.Сбор и обработка данных по реализации мероприятий муниципальной программы | МУ "Управление физической культуры и спорта" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Выполнено. Проведен мониторинг реализации муниципальной программы за 3,6,9 месяцев 2024 года, подготовлен Годовой отчет по реализации Программы за 2023 год, в том числе проведена оценка эффективности ее реализации | нет

## Таб. 10 (инф-ция о расходах
Таблица 10
Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб.
|  |  | Источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 01.01.2024 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 г. | кассовое исполнение на 31.12.2024 г. | фактическое исполнение на 31.12.2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  | ВСЕГО, в том числе: | 284559957.9 | 299504456.89 | 299402786.68 | 299419360.61 | 85096.28 | 0.99972
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 707180 | 707180 | 707180 | 0
|  |  | Бюджет РК | 25545198 | 36155268.11 | 36155268.11 | 36155268.11 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 259014759.9 | 262642008.78 | 262540338.57 | 262556912.5 | 85096.28
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 284559957.9 | 289109436.63 | 289007766.42 | 289024340.35 | 85096.28
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 707180 | 707180 | 707180 | 0
|  |  | Бюджет РК | 25545198 | 36155268.11 | 36155268.11 | 36155268.11 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 259014759.9 | 252246988.52 | 252145318.31 | 252161892.24 | 85096.28
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 10395020.26 | 10395020.26 | 10395020.26 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 10395020.26 | 10395020.26 | 10395020.26 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача 1. Обеспечение населения муниципального округа "Ухта" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 252765568.8 | 258426654.53 | 258426654.53 | 258426654.53 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 707180 | 707180 | 707180 | 0
|  |  | Бюджет РК | 25545198 | 36155268.11 | 36155268.11 | 36155268.11 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 227220370.8 | 221564206.42 | 221564206.42 | 221564206.42 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 10395020.26 | 10395020.26 | 10395020.26 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 10395020.26 | 10395020.26 | 10395020.26 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение капитального и текущего ремонта спортивных сооружений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 251723328.8 | 250417499.59 | 250417499.59 | 250417499.59 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 25145198 | 32636588 | 32636588 | 32636588 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 226578130.8 | 217780911.59 | 217780911.59 | 217780911.59 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | МУ "УФиС" администрации МОГО "Ухта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 1106039 | 1106039 | 1106039 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 1106039 | 1106039 | 1106039 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |  |  | 0
1.5. | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 200000 | 205568 | 205568 | 205568 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение осн.средств - 133400,00 руб., оприходование материалов - 8418,00 руб.
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 200000 | 205568 | 205568 | 205568 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 42240 | 17600 | 17600 | 17600 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 42240 | 17600 | 17600 | 17600 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 3741155.14 | 3741155.14 | 3741155.14 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 2920200 | 2920200 | 2920200 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 820955.14 | 820955.14 | 820955.14 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 |  |  |  | 0
1.8. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 800000 | 743757.84 | 743757.84 | 743757.84 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Бюджет РК | 400000 | 371878.92 | 371878.92 | 371878.92 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 400000 | 371878.92 | 371878.92 | 371878.92 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части строительства и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд | МУ УКС | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 10395020.26 | 10395020.26 | 10395020.26 | 0 | Расходы по взысканию в рамках судебного приказа по делу от 21.09.2024г. № А29-3287/2024 - 10 469 995,26 руб/ (в том числе судебные расходы в размере 74 975,00 руб.)
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 10395020.26 | 10395020.26 | 10395020.26 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: |  | 286995.21 | 286995.21 | 286995.21 | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" |  | 286995.21 | 286995.21 | 286995.21 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | - | 0 | 0
1.15. | Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 751919.19 | 751919.19 | 751919.19 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 707180 | 707180 | 707180 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 37220 | 37220 | 37220 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 7519.19 | 7519.19 | 7519.19 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МУ "УФиС" администрации МОГО "Ухта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оказания государственной поддержки спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 222464.56 | 222464.56 | 222464.56 | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет РК |  | 155725.19 | 155725.19 | 155725.19 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 66739.37 | 66739.37 | 66739.37 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  | 0
1.17. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: |  | 33656 | 33656 | 33656 | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК |  | 33656 | 33656 | 33656 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" |  |  |  |  | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 |  |  | 0
| Задача 2. Вовлечение всех категорий населения муниципального округа "Ухта" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |  | ВСЕГО, в том числе: | 9600000 | 8488393 | 8481256.2 | 8481256.2 | 7136.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 9600000 | 8488393 | 8481256.2 | 8481256.2 | 7136.8
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 9300000 | 8229958 | 8222821.2 | 8222821.2 | 7136.8
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Неподтвержденные остатки на начало года - (- 39 137,11 руб.); оприходование и списание мат. запасов - 473 365,40 руб.
|  |  | Бюджет РК | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 9300000 | 8229958 | 8222821.2 | 8222821.2 | 7136.8 |  | 434228.29
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мониторинг реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Поощрение тренеров и спортсменов, достигших высоких результатов в спорте | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 300000 | 258435 | 258435 | 258435 | 0 | Оприходование и списание мат. запасов - 46 835,00 руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 300000 | 258435 | 258435 | 258435 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | ВСЕГО, в том числе: | 22194389.1 | 22194389.1 | 22099855.69 | 22116429.62 | 77959.48
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 22194389.1 | 22194389.1 | 22099855.69 | 22116429.62 | 77959.48
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Содержание и обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Управление физической культуры и спорта" администрации муниципального округа "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 22194389.1 | 22194389.1 | 22099855.69 | 22116429.62 | 77959.48
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение осн.средств - 131 901,00 руб.; оприходование материалов - 313 227,50 руб.; резерв отпусков (-355 112,67) руб.; расходы будущих периодов (автострахование, неисключительное право использования системы Контур) - 4 374,59 руб.; переплата НДФЛ за 2023 год - 22 076,00 руб.
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 22194389.1 | 22194389.1 | 22099855.69 | 22116429.62 | 77959.48
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мониторинг реализации муниципальной программы | МУ "Управление физической культуры и спорта" | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального округа "Ухта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таб. 11 (исп.-ие субсидии)
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. |  |  |  | 2024 год
[6 empty] | начало | окончание | План | Факт
1 | Основное мероприятия 1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере физической культуры и спорта | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за текущий год | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за текущий год | рубль |  |  | 64127 | 64127 | 1
|  |  | Соблюдена доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процент |  |  | 40 | 57
|  |  | Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | процент |  |  | 100 | 75
2 | Основное мероприятия 1.7. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта в год | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год | единиц |  |  | 2 | 2
3 | Основное мероприятие 1.8. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта,в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | штук | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 | 7
4 | Основное мероприятие 1.15 Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "Спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц |  |  | 1 | 1
5 | Основное мероприятие 1.16 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части оказания государственной поддержки спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Субсидия на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка | единиц |  |  | 1 | 1

## Таб. 13 (внесенные изменен)
Таблица 13
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" за 2024 год
№ п/п | Постановление администрации муниципального округа «Ухта» об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений |  | Распоряжение администрации муниципального округа «Ухта» (локальный акт ответственного исполнителя) об утверждении плана реализации, о внесении в него изменений |  |  |  | Описание вносимых изменений (краткое изложение)
[5 empty] | начало | окончание
| Наименование и реквизиты | Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей | Наименование и реквизиты | Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Ухта" от 15.12.2020 № 3522 "Об утверждении муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта" от 09.10.2023 № 2618 | 2023-10-09 | приказ МУ "УФиС администрации МОГО "Ухта" от 10.10.2023 № 171 | 2023-10-10 |  |  | утверждена муниципальная программа на 2024-2026 гг.
2 | "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Ухта" от 15.12.2020 № 3522 "Об утверждении муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта" от 26.03.2024 № 813 | 2024-03-26 | приказ МУ "Управление физической культуры и спорта" от 26.03.2024 № 78 | 2026-03-26 |  |  | приведение объемов финансирования в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 21 декабря 2023 г. № 265 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», введение новых целевых индикаторов (показателей), а также внесение изменений в связи с наделением муниципального образования городского округа «Ухта» статусом муниципального округа
3 | "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Ухта" от 15.12.2020 № 3522 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" от 01.07.2024 № 1909 | 2024-07-01 | приказ МУ "Управление физической культуры и спорта" от 01.07.2024 № 171 | 2024-07-01 |  |  | перераспределение бюджетных средств бюджета муниципального округа «Ухта», перераспределение бюджетных средств бюджета муниципального округа «Ухта» между мероприятиями, выделение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и выделение бюджетных средств бюджета муниципального округа «Ухта» из резервного фонда бюджета муниципального округа «Ухта» и средств граждан и ИП, а также введение нового мероприятия и новых целевых индикаторов (показателей)
4 | "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Ухта" от 15.12.2020 № 3522 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" от 02.12.2024 № 3568 | 2024-12-02 | приказ МУ "Управление физической культуры и спорта" от 02.12.2024 № 286 | 2024-12-02 |  |  | перераспределение бюджетных средств бюджета муниципального округа «Ухта» между мероприятиями, выделение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и уменьшение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального округа «Ухта», а также изменение сроков реализации мероприятий
5 | "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Ухта" от 15.12.2020 № 3522 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" от 28.01.2025 № 159 | 2025-01-28 | приказ МУ "Управление физической культуры и спорта" от 28.01.2025 № 25 | 2025-01-28 |  |  | приведение объемов финансирования в соответствии с решением Совета муниципального округа «Ухта» от 24.12.2024 № 360 «О внесении изменений в решение Совета муниципального округа «Ухта» от 21.12.2023 № 265 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»