**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»**

**за 2014 год.**

Ряд задач по развитию физической культуры и спорта в 2014 году решались в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».

**Целью программы является**: совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта.

**Задачами программы являются**:

1. обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
2. удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования.

**Ожидаемыми результатами по реализации программы к 2020 году будут являться:**

1. увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 46,5%;
2. обеспеченность спортивными сооружениями до 47,7%;
3. доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории до 14%.

В рамках исполнения программы на 2014 год объем средств, направляемых **на реализацию основного мероприятия «Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений»**, составили 56 081 509, 20 руб., в том числе:

* **на строительство и установку многофункциональных спортивных площадок с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта** в сумме 5 000 000,00 рублей. Исполнение в 2014 году по данному пункту составило – 3 584 070,00 руб., что составило 72%. Причинами невыполнения по данному мероприятию являлось то, что контракт на СМР перезаключен 11.08.2014г. Находится в стадии исполнения. В связи с неблагоприятными погодными условиями, работы по обустройству приостановлены. Продолжение работ по объекту планируется в весенне-летний период 2015 года.
* **реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта»** в сумме 7 278 949,20 руб. Исполнение – 835 040,00 руб., что составляет 12%. Причины неисполнения – работы по данному объекту продолжаются, ориентировочная дата выполнения работ – 1 квартал 2015 г. Задержка в выполнении работ по разработке ПСД связана с увеличением объема работ, выявленным после проведения обследования данного объекта. Также по результатам процедуры заключения контракта сложилась экономия в сумме 278 949,20 руб.
* **реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)** в сумме 9 824 743,00 рублей. Исполнение – 49 660,00 руб., что составило 0,5%. 19.11.2014г. МУ «Управление капитального строительства» направлено ходатайство об изменении бюджетных ассигнований №19 со снятием бюджетных ассигнований по данному объекту в размере 9 775 080,00 руб. Перераспределение необходимо для нужд МУ «УКС». При утверждении постановления о внесении изменений в программу – исполнение 100%.
* **реконструкция спортивного комплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)** в сумме 33 977 817,00 рублей. Исполнение – 20 319 290,00 руб., что составило 60%. Контракт на реконструкцию (второй ПК) заключен в 2013 году. Контракт исполнен. Торги на благоустройство территории не состоялись. На сегодняшний день процедура проведения аукциона объявлена в четвертый раз. Электронный аукцион назначен на 15.12.2014г. При условии заключения данного контракта и исполнения его в 3 квартале 2015 года реконструкция объекта будет полностью завершена.

Объем средств, направляемых на **реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы», составили 2 886 800,00 руб.,** в том числе:

* на оборудование для лицензирования медицинского кабинета, приобретение камер хранения, стеллажей для хранения коньков, приобретение мебели, оргтехники, приобретение снегоуборочной машины, приобретение зеркал, спортивного оборудования и инвентаря МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» - 1 700 000,00 руб. Исполнение составило – 724 434,00 руб., что составило 43%. На сегодняшний день поданы заявки на проведение запроса котировок на сумму 905 866,00 рублей. По результатам процедуры проведения котировок, аукционов экономия составила 69 700,00 руб.
* на техническое обслуживание и содержание спортивной площадки по ул. Зерюнова бюджетом МОГО «Ухта» предусмотрено 1 186 800,00 руб. Договор с обслуживающей организацией заключен на сумму 731 070,00 руб. Экономия по заключенному договору – 455 730,00 руб.

Выполнение вышеназванных мероприятий, а также установка 4-х уличных спортивных площадок в рамках проекта «Олимпийский двор» в с. Кедвавом, п. Дальний, УРМЗ, Озерный и четырех многофункциональных спортивных площадок в пгт Водный, Ярега, п. Боровой, п.Шудаяг позволили достигнуть плановые показатели программы.

**В целях реализации программного пункта о мероприятиях по реализации Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий** в 2014 году объем финансирования составил 5 000 000,00 рублей (для сравнения – в 2013 году сумма выделенных денежных средств составляла 13 529 888,00 руб.).

Предусмотренные бюджетом МОГО «Ухта» денежные средства позволили реализовать проведение:

* пяти городских Спартакиад (три из которых круглогодичные);
* спортивных массовых мероприятий:
* ко Дню Победы;
* ко Дню защиты детей;
* «Мини-футбол в школу»;
* «КЭС-Баскет»;
* на призы «Пионерская правда» по лыжным гонкам;
* на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»;
* проведение мероприятий среди людей с ограниченными возможностями;
* обеспечение участия спортсменов в «Заполярных играх»;
* смотры-конкурсы;
* учебно-тренировочные сборы;
* спортмероприятия согласно Календарному плану.

В 2014 году организованы и проведены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Спортмероприятия*** | ***2014 год*** | *2013 год* | 2012 год |
| ***ВСЕГО:*** | ***261*** | *314* | *224* |

При проведении спортивных мероприятий было задействовано более 30 тысяч человек на физкультурно-оздоровительных и более 15 тысяч человек на спортивно-массовых мероприятиях.

Из общего количества мероприятий, проведенных в 2014 году:

* 60% - мероприятия среди учащихся и студенческой молодежи;
* 30% - мероприятия среди трудящихся, ветеранов, людей с ограниченными возможностями;
* 10% - мероприятия среди смешанных возрастных групп.

40 спортсменов вошли в основной и резервный составы профессиональных команд, из них: 25 человек – хоккей, 15 человек – мини-футбол. 35 спортсменов включены в составы сборных команд Российской Федерации и Республики Коми.

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба в 2014 году:

* подготовлено 40 спортсменов 1 разряда (2013 год – 52 спортсмена; 2012 год – 37 спортсменов);
* подготовлено 53 КМС (2013 год – 31 КМС; 2012 год – 71 КМС);
* подготовлено 7 мастеров спорта России (2013 год – 13 мастеров; 2012 год – 4 мастера).

Ухтинские спортсмены в общей сумме республиканских, всероссийских и международных соревнованиях 160 раз завоевали призовые места.

Отличный уровень подготовки показали спортсмены сборных команд МОГО «Ухта» и в таких мероприятиях как:

* Спартакиада «За здоровую республику Коми в 21 веке» - сборная команда МОГО «Ухта» на 2 месте (2013 год – 1 место, 2012 год – 2 место);
* Спартакиада муниципальных образований МОГО «Ухта» - только вчера стало известно, что сборная команда МОГО «Ухта» занимает 1 место (2013 год – 2 место; 2012 год – 2 место);
* Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» - впервые за всю 16 –летнюю историю проведения **Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры»** сборная команда Ухты заняла занимает 1 место (2013 год – 3 место; 2012 год – 4 место).

По отдельным планам проводились комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные пропагандистские мероприятия, в том числе среди людей с ограниченными возможностями, ветеранов спорта.

 На развитие адаптивного спорта в 2014 году предусмотрено 150 000 руб. Для занятий физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями предоставляется время для занятий в спортивном комплексе «Нефтяник», «Центре силовых видов спорта «Пауэр – Ухта», тренажерном зале клуба «Ринг», спортивном комплексе «Буревестник», на искусственных футбольных площадках. Тренировки по пауэрлифтингу, гиревому спорту, дартсу, бильярду, настольному теннису, шахматам проводятся совместно со спортивным клубом УГО ВОИ.В 2014 году проведены для людей с ограниченными возможностями здоровья городские первенства - по дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, гиревому спорту, шашкам, футболу и бильярду - всего 12 спортмероприятий (охвачено более 300 человек). Также эта категория населения привлекалась на массовые городские мероприятия.

 Так, в спортивном празднике инвалидов, посвященном Дню государственности Республики Коми участие приняли 170 человек (дети и взрослые соревновались в беге, в прыжках, в метании мяча, пулевой стрельбе, дартсу, гиревому спорту, каждый участник получил сладкие призы, победители и призеры награждены медалями, памятными призами). Люди с инвалидностью активно принимают участие и во всероссийских проектах (в ухтинских «Лыжне России» и «Кроссе наций»).

 Ежегодно на базе спортивного комплекса «Нефтяник» проводится открытый республиканский турнир среди юношей по мини-футболу памяти братьев Хохловых (в 2014 году участие приняли 6 команд людей с ограниченными возможностями здоровья; каждый участник получил награды, вымпел, было организовано питание).

 Год Здоровья позволил привлечь 13,2% людей с ограниченными возможностями здоровья.

 В рамках Года Здоровья в Республике Коми сделана ставка на показательные выступления спортсменов с привлечением тысячных аудиторий в основном на государственных, республиканских и городских праздниках:

* День семьи;
* День России;
* День молодежи;
* День физкультурника;
* День образования Республики Коми и основания города.

А также при проведении:

* Спартакиады трудящихся (15 видов спорта);
* Детских оздоровительных площадок среди населения и поселений;
* Спортивного праздника, посвященному Году Здоровья и чествованию ветеранов-юбиляров спорта.

В 2014 году особенно активизировалась агитация и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта через средства массовой информации, функционирующих на территории МОГО «Ухта» (газеты, телевидение, через интернет).

Также в 2014 году осуществлены и традиционные спортивные всероссийские проекты:

* «Лыжня России» - приняло участие 5 250 человек (2013 год – 5 238 человек; 2012 год - 3 540 человек);
* «Кросс наций» - приняло участие 5 533 человек (2013 год - 6 983 человека; 2012 год – около 5 000 человек);
* «Оранжевый мяч»;
* «Спорт против наркотиков»;
* акции «День открытых дверей»;
* спортивные акции и многое другое;

Год Здоровья позволил привлечь до 35% населения к систематическим занятиям спортом (2013 год – 32%; 2012 год – 31,1%).

Лучшие спортивные достижения в Год Здоровья в МОГО «Ухта»:

* ***Волженцев Станислав*** – гордость ухтинцев – участник лыжных гонок Зимних Олимпийских игр в Сочи (19 место), занял 1 и 2 место на Чемпионате России;
* бывший воспитанник МОУ СДЮСШОР пловец ***Александр Сухоруков***стал дважды серебряным призером Чемпионата Европы по водным видам спорта (в Германии);
* ветеран спорта, тренер МОУ «ДЮСШ единоборств им. Э. Захарова» ***Рамиль Рахмангулов*** стал победителем Чемпионата Мира по греко-римской борьбе среди ветеранов (в Сербии);
* бывший воспитанник МОУ «ДЮСШ единоборств им. Э.Захарова» ***Арслан Зубаиров*** одержал несколько побед на крупных соревнованиях международного уровня по греко-римской борьбе: стал победителем Первенства Европы (в Словакии), юношеского Чемпионата мира среди кадетов и юношеских Олимпийских игр (в Китае);
* спортсмен с ограниченными возможностями здоровья на Чемпионате Мира (в России) по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди здоровых людей ***Юрий Волков*** стал серебряным призером в номинации «Ветераны»;
* у юного воспитанника отделения фигурного катания МОУ ДОД ДЮСШ №1 ***Дмитрия Алиева*** в копилке наград бронзовые медали словенского и японского этапов юниорской серии Гран-при, золотые медали международных турниров среди юниоров (в Латвии и Австрии);
* ***Андрей Габуев и Валерий Акентьев*** - на Чемпионате Мира (Россия) по версии национальной ассоциации пауэрлифтинга заняли призовые места: Андрей Габуев в категории «тинейджер» поднял вес 127,5 кг, тем самым завоевав «бронзу». Ветеран спорта Валерий Акентьев поднял в жиме лежа вес 170 кг – занял 2 место. А в экипировочном жиме занял 1 место и установил 3 рекорда Европы – поднял 230 кг, 240 кг, 250 кг;
* ***Исадибир Исаев*** - ветеран спорта по вольной борьбе занял 1 место на Чемпионате России - стал настоящим мастером ковра среди мужчин весовой категории до 69 кг. в "дивизионе Е";
* ***Старенко Дмитрий***  стал участником Чемпионата России по самбо среди мужчин, вошел в двадцатку сильных (принимали участие представители 76 регионов России) - занял 16 место;
* ***Юрий Торопов и Андрей Пащенко*** - ухтинские пловцы стали победителями Чемпионата Северо-Западного Федерального округа России;
* ***Анисимов Иван*** - по лыжным гонкам занял 1 место на Чемпионате СЗФО России, и 2 место на Финале Кубка России;
* ***У Давлетова Тагира*** – 1 место на Чемпионате СЗФО России по греко-римской борьбе;
* ***Ширвани Табриз***  занял 2 место на Чемпионате СЗФО России по боксу;
* ***Макаревич Александр*** – 2 место на всероссийском турнире класса «А» по боксу
* ***Серафимов Дмитрий и Манякова Анна*** – по восточному боевому единоборству (сито-рю) на Первенстве России стали бронзовыми призерами.

Наряду с успехами у отрасли спорта МОГО «Ухта» есть и существенные проблемы: на фоне некоторого улучшения состояния материально-спортивной базы отрасли пока отсутствует возможность полноценных занятий по легкой атлетике – нет беговой дорожки на стадионе «Нефтяник», нет возможности для занятий различными видами борьбы и единоборств, так как нет ни одного помещения, где возможно размещения борцовского ковра стандартных размеров 12х12. Требуется строительство центра единоборств. Не отвечают нормативным требованиям по обустройству биатлонная база ДЮСШ зимних видов спорта. Надеемся, что проблемы отрасли в будущем будут решены.

И **в стратегическом плане в перспективе на 2015 год** остаются:

1. Обеспечение дальнейшей эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» в плане проведения наиболее массовых и значимых спортмероприятий. В связи с финансовым положением муниципалитета и ограниченностью доходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2015 год запланировано проведение трех значимых мероприятий: «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут».
2. Дальнейшее повышение уровня информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
3. Способствовать дальнейшему формированию имиджа МОГО «Ухта» как спортивного муниципалитета;
4. Внедрение первого этапа (в школах и ВУЗах) спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и включение нормативов ГТО в перечень соревнований «Спорт для всех».

Начальник МУ УФиС Л.Г. Сизова